## Seg POA
EJE | LÍNEAS ESTRATÉGICAS | Actividades | Proceso Responsable | Indicador | Meta 2016 | Ejecutado | Observaciones a Junio de 2016 | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance en Tiempo | Avance de la Actividad
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 1.1. Promover una cultura de internacionalización institucional | Gestionar becas internacionales para estudios de maestrías y doctorados dirigidos a estudiantes | Internacionalización Docencia | Número de estudiantes beneficiados con becas internacionales | 2 | 2 | Se logró la consecución de 2 becas para estudios de doctorado en la Universidad de Chile | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 1.1. Promover una cultura de internacionalización institucional | Gestionar becas internacionales para estudios de maestrías y doctorados dirigidos a docentes | Internacionalización Docencia | Número de docentes beneficiados con becas internacionales | 3 | 2 | Se logró la consecución de 2 becas para estudios de doctorado en la Universidad de Chile | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 66.67%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 1.1. Promover una cultura de internacionalización institucional | Gestionar cursos y talleres con la participación de docentes internacionales sobre temas de interés para la comunidad académica. | Docencia Internacionalización | Número de cursos y/o talleres efectuados | 7 | 3 | MVZ: Realizó seminario taller sobre mejoramiento genético y canales del Ovino criollo y curso sobre competitividad de la cadena obino caprino FACING: Ingeniería Industrial dictó un curso con una docente de Brazil | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 42.86%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 1.2. Impulsar en la comunidad académica y estudiantil, el dominio del inglés como segunda lengua, base para la inserción en un mundo competente y globalizado | Capacitar a los docentes y funcionarios de la Institución en el dominio del inglés hasta el nivel B2 | Docencia Gestión del Talento Humano | Número de docentes y funcionarios con Nivel B2 de inglés | 75 | 3 | FACIBAS: Se están seleccionando los candidatos a estos cursos para iniciar en el 2° semestre FACSALUD: Una docente certifica TOEFL FACING: Samir Castaño, Milton Zakzuk | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 4%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 1.2. Impulsar en la comunidad académica y estudiantil, el dominio del inglés como segunda lengua, base para la inserción en un mundo competente y globalizado | Aumentar el número de niveles de inglés dentro del pensum de los programas académicos | Docencia | Programas académicos con mayor número de niveles de inglés implementados | 5 | 8 | Facultad de Educación realizó modificación a los planes de estudio de 8 programas en donde se aumentaron los niveles de Inglés. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 1.2. Impulsar en la comunidad académica y estudiantil, el dominio del inglés como segunda lengua, base para la inserción en un mundo competente y globalizado | Apoyar la estancia en países de habla inglesa para perfeccionamiento del idioma (6 meses) | Docencia | Número de estancias realizadas | 2 | 2 | 2 docentes de la Facultad de Educación ha realizado estancias en países de habla inglesa | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 1.3. Obtener la formalización de convenios con instituciones de reconocimiento internacional, que favorezcan la movilidad, internacionalización de currículos, realización de proyectos de investigación y extensión, mejora de los procedimientos de gestión, entre otros aspectos | Establecer convenios con instituciones internacionales | Internacionalización Gestión Legal | Número de convenios internacionales vigentes | 50 | 47 | Actualmente hay 53 convenios, de los cuales 6 vencen este año | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 94%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 1.3. Obtener la formalización de convenios con instituciones de reconocimiento internacional, que favorezcan la movilidad, internacionalización de currículos, realización de proyectos de investigación y extensión, mejora de los procedimientos de gestión, entre otros aspectos | Fomentar la movilidad académica de docentes nacionales y extranjeros hacia la Institución | Internacionalización | Número de docentes nacionales y extranjeros en la Institución | 20 | 6 | 6 docentes extranjeros | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 30%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 1.3. Obtener la formalización de convenios con instituciones de reconocimiento internacional, que favorezcan la movilidad, internacionalización de currículos, realización de proyectos de investigación y extensión, mejora de los procedimientos de gestión, entre otros aspectos | Fomentar la movilidad académica de estudiantes nacionales y extranjeros hacia la Institución | Internacionalización | Número de estudiantes nacionales y extranjeros en la Institución | 8 | 51 | 51 estudiantes extranjeros: 1 en pasantía, 1 de intercambio y 49 en evento cultural | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 1.3. Obtener la formalización de convenios con instituciones de reconocimiento internacional, que favorezcan la movilidad, internacionalización de currículos, realización de proyectos de investigación y extensión, mejora de los procedimientos de gestión, entre otros aspectos | Fomentar la movilidad académica de docentes de la Institución hacia el extranjeros | Internacionalización | Número de docentes de la institución en el extranjero | 20 | 29 | 29 salidas internacionales de docentes | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 1.3. Obtener la formalización de convenios con instituciones de reconocimiento internacional, que favorezcan la movilidad, internacionalización de currículos, realización de proyectos de investigación y extensión, mejora de los procedimientos de gestión, entre otros aspectos | Fomentar la movilidad académica de estudiantes de la Institución hacia el extranjeros | Internacionalización | Número de estudiantes de la institución en el extranjero | 15 | 11 | 11 salidas internacionales de estudiantes | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 73.33%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.1. Revisar y ajustar el proceso de acreditación institucional atendiendo a las orientaciones del CNA | Acreditar los programas académicos de la Institución | Docencia | Número de programas académicos acreditados | 4 | 4 | Actualmente se cuenta con 4 programas académicos con acreditación de alta calidad: Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Licenciatura en Inglés | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.1. Revisar y ajustar el proceso de acreditación institucional atendiendo a las orientaciones del CNA | Actualizar los contenidos programáticos del plan de estudio según las necesidades y tendencias del mercado y las políticas del gobierno nacional con la participación del sector productivo y egresados. | Docencia | Número de cursos actualizados | 10 | 17 | FACEJA 10 EDUCACION 7 | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.2. Diseñar un plan de mejoramiento acorde a las orientaciones del CNA, gestionando las condiciones financieras para su viabilidad | Implementar el Plan de Contingencia producto de la visita de revisión de condiciones iniciales | Todos los procesos | Porcentaje de ejecución del Plan de Contingencia | 100% | 45.96% | 15 actividades ejecutadas totalmente 16 actividades en un % de ejecución >= 50% 3 actividades en un % de ejecución < 50% 18 actividades en un % de ejecución 0% | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 45.96%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.3. Fortalecer la oferta académica vigente en la Universidad, con fundamento en los lineamientos del MEN y CNA, apuntando a la adquisición y mantenimiento de sus procesos de acreditación | Realizar visitas promocionales a los colegios del Departamento de Córdoba, exponiendo la oferta académica institucional | Docencia | Número de visitas realizadas | 10 | 1 | El programa de Ingeniería de Alimentos ha realizado una visita | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 10%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.3. Fortalecer la oferta académica vigente en la Universidad, con fundamento en los lineamientos del MEN y CNA, apuntando a la adquisición y mantenimiento de sus procesos de acreditación | Promocionar los programas académicos de la Institución a nivel regional, nacional e internacional a través de coloquios, seminarios y olimpiadas, vinculando a los colegios de la región | Docencia | Número de eventos realizados | 10 | 0 | FACIBAS planea realizar olimpiadas en Química, Matemáticas y Física | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.4. Promover la apertura de programas técnicos y tecnológicos pertinentes a las necesidades de la región, orientados al desarrollo de competencias laborales | Ofertar programas técnicos y tecnológicos pertinentes a las necesidades de la región | Docencia | Número de programas técnicos y tecnológicos ofertados | 6 | 6 | Técnicas en: Mecanización Agrícola Sistemas de Monitoreo Agrícola Manejo y Conservación de Productos Agroindustriales Tecnologías en: Gestión y Administración Agrícola Control y Gestión de Procesos Agroindustriales Regencia de Farmacia Se está diseñando el documento para el Programa de Tecnología en Electrónica | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.5. Liderar la apertura de maestrías y doctorados propios y por convenios | Abrir nuevas maestrías y doctorados | Docencia | Número de nuevas maestrías y doctorados ofertados | 1 | 2 | Maestría en Ciencias Sociales (Visita de pares) MBA (convenio UTB) | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.5. Liderar la apertura de maestrías y doctorados propios y por convenios | Gestionar convenios con instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad, con miras a ofertar postgrados en la institución | Docencia Gestión Legal | Número de convenios | 1 | 1 | Convenio con la Universidad Tecnológica de Bolívar para ofertar una maestría y dos especializaciones | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.7. Propender por la flexibilidad académica a través de un modelo educativo que articule lo presencial y lo no presencial mediante un fuerte apalancamiento técnico y tecnológico | Implementar el uso de las plataformas virtuales institucionales para fortalecer los procesos académicos en los Programas académicos de la institución | Docencia | Número de cursos con actividades disponibles en plataforma | 20 | 89 | FACEJA: 7 cursos disponibles en plataforma ODESAD: 82 cursos disponibles en plataforma | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.7. Propender por la flexibilidad académica a través de un modelo educativo que articule lo presencial y lo no presencial mediante un fuerte apalancamiento técnico y tecnológico | Contar con un laboratorio de alto procesamiento para los programas académicos y centros de investigación | Docencia Investigación Gestión del Desarrollo Tecnológico | Proyecto implementado | 40% | 0% | Se espera elaborar y estructurar el proyecto durante este año | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.7. Propender por la flexibilidad académica a través de un modelo educativo que articule lo presencial y lo no presencial mediante un fuerte apalancamiento técnico y tecnológico | Incentivar la producción de contenidos digitales y el desarrollo de objetos de aprendizaje, brindando soporte en diseño, pedagogías y reconociendo el desarrollo de proyectos innovadores. | Docencia Gestión del Desarrollo Tecnológico | Número de objetos de aprendizaje desarrollados | 10 | 9 | ODESAD: 9 objetos de aprendizaje desarrollados | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 90%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.8. Cultura TIC: Generación y Difusión de una Cultura para el Desarrollo Integral en un Contexto de Competitividad y Globalización | Fomentar la generación de líneas de investigación en TIC | Investigación | Líneas de investigación generadas | 1 | 1 | Línea de investigación del Grupo SÓCRATES, adscrito a la Facultad de Ingenierías | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 2.8. Cultura TIC: Generación y Difusión de una Cultura para el Desarrollo Integral en un Contexto de Competitividad y Globalización | Establecer convenios y alianzas con otras instituciones relacionadas con el uso de TIC . | Docencia Gestión del Desarrollo Tecnológico Gestión Legal | Número de convenios establecidos | 1 | 1 | Se estableció el convenio RENATA | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
DOCENCIA | 3.1. Fortalecimiento de los procesos de formación integral, propendiendo por el desarrollo de las dimensiones humanas, a través de una cultura de valores, principios éticos, aptitudes y actitudes, que potencialicen sus capacidades, tendientes a la formación ciudadana para el ejercicio de la ciudadanía | Asignar espacios dentro del horario de cada programa académico para desarrollar talleres formativos y preventivos en salud. | Bienestar Institucional | Números de talleres formativos y preventivos realizados | 20 | 88 | Se han realizado un total de 88 talleres formativos, discriminados de la siguiente manera: 20 en Ciencias de la Salud, 14 en Ingenierías, 10 en la sede Berastegui, 14 en la Sede Lorica y 30 en Educacion | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
DOCENCIA | 3.2. Seguir impulsando un plan de formación de magísteres y doctores pertinente a líneas de investigación de los programas académicos | Dar continuidad al proceso de cualificación y capacitación docente a nivel de maestrías, doctorados, postdoctorados, pasantías y cursos cortoS | Docencia | Número de comisiones de estudios de maestrías o doctorados, aprobadas | 5 | 3 | FACSALUD: Mayra Raciny Alemán y Concepción Herrera MVZ: Jaime Álvarez Peñate | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 60%
DOCENCIA | 3.2. Seguir impulsando un plan de formación de magísteres y doctores pertinente a líneas de investigación de los programas académicos | Gestionar pasantías para los docentes de la Institución | Docencia | Número de pasantías aprobadas | 2 | 4 | FACIBAS: El docente Carlos Banquet asistió a una pasantía en la UIS El docente del Programa de Química José Luis Marrugo, realizó una pasantia en el Instituto Amazónico de Investigación MVZ: El Dr. Salim Mattar realizó pasantía en el mes de Marzo en Massachusetts Institute of Technology EDUCACION: Pasantía de la docente Sonia Jerez Rodríguez | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
DOCENCIA | 3.3. Apoyar la política de vinculación docente mediante concursos públicos de mérito acorde con la política de relevo generacional | Vincular docentes de planta con título de doctorado o maestría | Docencia | Número de docentes vinculados | 69 | 0 | Desde el Consejo Académico se definieron las plazas y los perfiles. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 30%
DOCENCIA | 3.4. Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechando la inclusión de las TIC'S | Capacitar a los docentes y funcionarios en TIC | Docencia Gestión del Talento Humano | Número de docentes y funcionarios capacitados en TIC | 200 | 26 | Se han capacitado 26 docentes de los programas en la modalidad a distancia. Además se capacitaron 566 estudiantes en el uso de plataformas virtuales | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 13%
DOCENCIA | 3.4. Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechando la inclusión de las TIC'S | Implementar el uso de las plataformas virtuales institucionales en todas las modalidades de formación | Docencia | Número de programas académicos que implementan el uso de las plataformas virtuales | 10 | 14 | 14 programas implementan el uso de plataformas virtuales | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
DOCENCIA | 3.4. Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechando la inclusión de las TIC'S | Aumentar el número de Bases de Datos actuales con el fin de ampliar las herramientas educativas disponibles para toda la Institución y renovar la licencia de funcionamiento de las Bases de Datos Vigentes | Docencia Gestión de Bibliotecas | Número de bases de datos adquiridas por la Institución | 15 | 11 | Actualmente se cuenta con 11 bases de datos, la cuales son: Leyex.info, Ambientalex.info, Ebrary, Prisma, ProQuest, Reaxys, ScienceDirect, Embase, Engineering Village, Scopus y Legiscomex | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 73.33%
DOCENCIA | 3.4. Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechando la inclusión de las TIC'S | Capacitar a los estudiantes, docentes, administrativos y demás, en el uso de las Bases de Datos, para lograr un mejor aprovechamiento de las mismas | Docencia Gestión de Bibliotecas | Número de estudiantes, docentes y administrativos capacitados | 1000 | 615 | Se han capacitado 602 estudiantes y 13 docentes, en el uso de base de datos | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 61.5%
DOCENCIA | 3.4. Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechando la inclusión de las TIC'S | Renovación de equipos de cómputo, audiovisuales y de comunicaciones según las necesidades identificadas | Desarrollo Tecnológico | Número de computadores adquiridos | 250 | 0 | Se solicitó CDP el 13 de Junio, para la compra de 281 equipos. No se ha aprobado dicha compra | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
DOCENCIA | 3.4. Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechando la inclusión de las TIC'S | Renovar licencias de software | Desarrollo Tecnológico | Número de licencias de software vigentes | 15 | 11 | A la fecha se han renovado las siguientes licencias de software: MICMAC, MACTOR, Microsoft, Karpesky, AutoCad, VEEMBACKUP, Oracle, JuezDinamic, Software Ganadero, MatLab, SAS | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 73.33%
DOCENCIA | 3.4. Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechando la inclusión de las TIC'S | Implementar un sistema de obtención de certificaciones académicas en línea | Gestión de Registro y Admisiones | Aplicativo de certificaciones académicas en línea implementado | 1 | 0.3 | Se expidió un CDP por $60.000.000 para la contratación de dicho software | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 30%
DOCENCIA | 3.4. Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechando la inclusión de las TIC'S | Capacitar a los docentes y funcionarios en el uso de equipos y software de laboratorio | Docencia Gestión del Talento Humano | Número de docentes y funcionarios capacitados | 50 | 60 | La División de Talento Humano realizó las siguientes capacitaciones, dirigiadas a Docentes y Empleados Públicos: Fundamentos de NTC ISO 17025 Técnicas de Auditoría | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
DOCENCIA | 3.5. Apoyar el fortalecimiento del Modelo Pedagógico que propicie el diálogo inter, múltiple y transdisciplinar de saberes | Revisar y actualizar los modelos pedagógicos de los programas académicos | Docencia | Número de programas académicos con modelos pedagógicos revisados y actualizados | 10 | 7 | Se revisaron y actualizaron los modelos pedagógicos de los programas de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 70%
DOCENCIA | 3.5. Apoyar el fortalecimiento del Modelo Pedagógico que propicie el diálogo inter, múltiple y transdisciplinar de saberes | Realizar revisiones de currículos académicos | Docencia | Número de programas académicos con currículos revisados | 10 | 7 | Se revisaron y actualizaron los currículos académicos de los programas de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 70%
DOCENCIA | 3.6. Propiciar la creación de redes académicas para compartir el potencial científico y cultural que poseen, para el análisis y propuestas de solución a problemas estratégicos | Participar de redes académicas y científicas de carácter nacional e internacional | Docencia Investigación Internacionalización | Número de redes académicas y científicas a las que están vinculados los programas académicos | 10 | 30 | Las facultades de la Universidad, se encuentran vinculadas a un total de 30 redes académicas. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100% | 100%
DOCENCIA | 3.7. Continuar los procesos de autoevaluación de los programas académicos con el propósito de fomentar la cultura del mejoramiento continuo | Realizar el proceso de autoevaluación en los programas académicos | Docencia | Número de procesos de autoevaluación realizados | 10 | 8 | Los 7 programas de la Facultad de Educación e Ingeniería Agronómica, realizaron autoevalución | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 60%
DOCENCIA | 3.7. Continuar los procesos de autoevaluación de los programas académicos con el propósito de fomentar la cultura del mejoramiento continuo | Divulgar PEP, el documento maestro registro calificado y los resultados de autoevaluaciones de los programas académicos | Docencia | Documentos publicados | 10 | 0 | La Facultad de Educación planea socializar sus PEP, antes las visitas de acreditación | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.1. Fortalecer las líneas de investigación institucional a través del financiamiento requerido para su consolidación | Abrir convocatorias internas para la ejecución de proyectos de investigación | Investigación | Número de proyectos de investigación financiados mediante convocatoria interna | 30 | 0 | La convocatoria se encuentra en estudio por parte del Comité Central de Investigación | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.1. Fortalecer las líneas de investigación institucional a través del financiamiento requerido para su consolidación | Participar en convocatorias externas para la financiación y ejecución de proyectos de investigación | Investigación | Número de proyectos de investigación financiados mediante convocatoria externa | 15 | 10 | Se han presentado 10 proyectos de investigación en convocatorias externas | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 66.67%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.1. Fortalecer las líneas de investigación institucional a través del financiamiento requerido para su consolidación | Adquirir equipos de laboratorios de investigación | Planeación Institucional | Número de equipos de laboratorio adquiridos | 10 | 1 | Se adquirió un equipo para el Laboratorio de Aguas | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 10%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.1. Fortalecer las líneas de investigación institucional a través del financiamiento requerido para su consolidación | Construir y adecuar laboratorios para las actividades de investigación y academia | Planeación Institucional | Número de laboratorios construidos o adecuados | 2 | 3 | Se están construyendo los laboratorios de Sanidad Acuícola (Dpto. Acuicultura), Laboratorio Integrado de Ingeniería (Ing. Industrial). Así mismo, se está adecuando el laboratorio de Microbiología y Biomédicas (Bacteriología) | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.1. Fortalecer las líneas de investigación institucional a través del financiamiento requerido para su consolidación | Aprobar la creación de la Vicerrectoría de Investigación dentro de la estructura orgánica de la Universidad. | Investigación Gestión Legal | Documento firmado donde se aprueba la creación de la Vicerrectoría de Investigación. | 1 | 0 | El proyecto de Acuerdo de creación de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión se encuentra cursando trámite en el Consejo Superior Universitario | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.1. Fortalecer las líneas de investigación institucional a través del financiamiento requerido para su consolidación | Realizar investigación en temas relacionados con el Bienestar Institucional | Bienestar Institucional | Porcentaje de avance en un proyecto de investigación | 33% | 33% | Se está realizando el III Estudio Epidemiológico Andino sobre consumo de drogas en la población universitaria Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 2016 en conjunto con la OEA. La Universidad de Córdoba fue escogida entre las 13 instituciones colombianas que participan del estudio. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.3. Impulso y apoyo a la publicación científica, generada en el proceso de investigación en revistas y editoriales indexadas con altos estándares de calidad | Fomentar la publicación de artículos científicos en revistas indexadas | Investigación | Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas | 140 | 63 | Se han publicado un total de 63 artículos de investigación en revistas indexadas | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 45%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.3. Impulso y apoyo a la publicación científica, generada en el proceso de investigación en revistas y editoriales indexadas con altos estándares de calidad | Impulsar la consolidación de revistas científicas con fines de indexación | Investigación | Número de revistas científicas indexadas | 3 | 3 | La Institución cuenta con un total de 3 revistas indexadas. Se espera la indexación de una más para el 2017 (EVODIA) | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.3. Impulso y apoyo a la publicación científica, generada en el proceso de investigación en revistas y editoriales indexadas con altos estándares de calidad | Publicar libros resultado de la investigaciones docentes y de los semilleros de investigación | Investigación | Número de libros publicados | 7 | 2 | Se han publicado 2 libros resultado de investigación | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 28.57%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.3. Impulso y apoyo a la publicación científica, generada en el proceso de investigación en revistas y editoriales indexadas con altos estándares de calidad | Publicar capítulos de libros resultado de la investigaciones docentes y de los semilleros de investigación | Investigación | Número de capítulos de libros publicados | 10 | 0 |  | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.3. Impulso y apoyo a la publicación científica, generada en el proceso de investigación en revistas y editoriales indexadas con altos estándares de calidad | Publicar textos on line resultado de las investigaciones docentes y de los semilleros de investigación | Gestión de Bibliotecas | Número de textos publicados en la WEB Institucional | 15 | 0 | El repositorio documental está siendo desarrollado por el programa de Ingeniería de Sistemas. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.4. Apoyar la consolidación de los grupos de investigación, así como también a los docentes investigadores clasificados en COLCIENCIAS | Mantener y consolidar los grupos de investigación institucionales | Investigación | Número de grupos de investigación reconocidos y escalafonados por Colciencias. | 40 | 42 | La Institución cuenta con 42 grupos de investigación reconocidos y clasificados por COLCIENCIAS | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.4. Apoyar la consolidación de los grupos de investigación, así como también a los docentes investigadores clasificados en COLCIENCIAS | Participar con ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales | Investigación | Número de ponencias presentadas en eventos científicos | 30 | 23 | Se han realizado 23 ponencias en eventos internacionales | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 76.67%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.4. Apoyar la consolidación de los grupos de investigación, así como también a los docentes investigadores clasificados en COLCIENCIAS | Apoyar mediante cofinanciación la participación en las convocatorias de jóvenes investigadores. | Investigación | Número de estudiantes presentados al programa de jóvenes investigadores. | 10 | 0 | La convocatoria se encuentra abierta. Se espera la presentación de más de 10 trabajos al programa de Jóvenes Investigadores | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.5. Impulsar la creación y fortalecimiento de los semilleros de investigación | Consolidar los semilleros de investigación institucionales | Investigación | Número de trabajos de investigación terminados por semilleros de investigación institucionales | 50 | 31 | Se han culminado un total de 31 trabajos de investigación por parte de integrantes de los semilleros | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 62%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.5. Impulsar la creación y fortalecimiento de los semilleros de investigación | Aumentar la participación de los semilleros en eventos académicos nacionales e internacionales | Investigación | Número de participación con trabajos de investigación terminados en eventos científicos por parte de semilleros de investigación | 50 | 0 | Se espera presentar el total de trabajos de investigación de los semilleros, en el Encuentro Nacional de Semilleros ENASI | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.5. Impulsar la creación y fortalecimiento de los semilleros de investigación | Vincular más estudiantes a los semilleros de investigación institucionales | Investigación | Número de estudiantes vinculados a semilleros | 300 | 302 | Actualmente, los semilleros de investigación cuentan con un total de 302 estudiantes realizando trabajos de investigación | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.6. Promover eventos nacionales e internacionales con presencia de investigadores distinguidos para conocer y aprender de sus experiencias y metodologías | Realizar eventos científicos de carácter nacional e internacional con presencia de investigadores distinguidos | Investigación | Número de eventos científicos realizados | 5 | 2 | Se han realizado 2 eventos científicos | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 40%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 4.7. Facilitar el establecimiento de redes regionales, nacionales e internacionales de movilidad e intercambio de docentes e investigadores | Impulsar la participación de docentes en redes para facilitar la movilidad de docentes e investigadores | Internacionalización Investigación Docencia | Número de docentes participando en redes de movilidad | 100 | 30 | Las facultades de la Universidad, se encuentran vinculadas a un total de 30 redes académicas | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 30%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.1. Articular la educación media, técnica y tecnológica con la Universidad, a través de un modelo de educación terciaria | Establecer convenios con los colegios del Departamento de Córdoba para el desarrollo de actividades de extensión | Extensión Gestión Legal | Número de convenios establecidos con colegios del departamento | 2 | 0 |  | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.10. Difundir ampliamente la labor académica e investigativa de la Institución | Generar publicaciones en los diferentes medios de comunicación sobre el quehacer institucional | Comunicación | Número de publicaciones generadas en medios de comunicación sobre el quehacer institucional | 300 | 177 | Se han generado un total de 177 publicaciones en medios impresos, virtuales y radiales de carácter local y nacional | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 59%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.10. Difundir ampliamente la labor académica e investigativa de la Institución | Formular e implementar política institucional de comunicación e información | Comunicación | Política de comunicación formulada e implementada | 1 | 0.5 | La política fue elaborada y se encuentra a espera de aprobación rectoral | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.10. Difundir ampliamente la labor académica e investigativa de la Institución | Implementar el circuito cerrado de televisión | Comunicación | Circuito cerrado de televisión implementado | 1 | 0.5 | Se dispone de 7 televisores, los cuales serán instalados. Se espera que el circuito esté implementado para el Segundo Semestre académico de 2016 | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.2. Impulsar la articulación de la Universidad con los sectores productivos y económicos de la región y el país | Realizar diagnóstico sobre los requerimientos del sector productivo con respecto al perfil del egresado | Extensión | Número de diagnósticos realizadas | 1 | 0 | Se solicitará a la Cámara de Comercio y a FENALCO, para la colaboración en la realización de éste diagnóstico | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.2. Impulsar la articulación de la Universidad con los sectores productivos y económicos de la región y el país | Organizar la Feria Empresarial Institucional | Extensión | Feria Empresarial Institucional realizada | 1 | 0 | Se encuentra programada la realización de la Feria Empresarial Institucional, en el marco de la Semana Cultural en el mes de Octubre | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.2. Impulsar la articulación de la Universidad con los sectores productivos y económicos de la región y el país | Establecer convenios con entidades vinculadas al desarrollo de la extensión. | Extensión Gestión Legal | Número de convenios de extensión establecidos | 5 | 9 | Se han celebrado 9 convenios para la ejecución de proyectos de extensión | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.3. Apoyar el fortalecimiento del sistema de educación continuada de la Universidad, con el propósito de ampliar cobertura regional | Ofertar diplomados y cursos cortos | Extensión Docencia | Número de diplomados y cursos cortos ofertados | 4 | 13 | Se ofertaron 50 cursos de Idiomas, un curso de fotografía difital, cursos deportivos por parte del Centro de Ciencias del Deporte. Además, las facultades dictaron le siguiente número de cursos y diplomados: FACEJA 2 FACSALUD 4 MVZ 1 EDUCACION 3 | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.5. Impulsar la creación de un centro de estudios sociales en la Universidad que investigue, analice y proponga soluciones a los problemas sociales emergentes a nivel local y regional en el contexto del post conflicto | Dar vida jurídica y asignar presupuesto al Centro de Estudios Sociales y Derechos Humanos para el desarrollo de labores de investigación y extensión, en el marco del postconflicto | Docencia Departamento de Ciencias Sociales Departamento de Psicopedagogía Facultad de Educación y Ciencias Humanas Gestión Legal | Acuerdo del Consejo Superior que da vida jurídica al Centro | 1 | 0.4 | Pendiente de correcciones para presentar al Consejo Superior | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 40%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.7. Apoyar la convocatoria de proyectos de extensión orientado a los sectores sociales margniales del departamento de Córdoba | Abrir convocatorias internas para la ejecución de proyectos de extensión que beneficien a las comunidades menos favorecidas | Extensión | Número de proyectos de extensión financiados mediante convocatoria interna | 15 | 0 | La convocatoria está próxima a abrirse, por un valor de $300.000.000 | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.7. Apoyar la convocatoria de proyectos de extensión orientado a los sectores sociales margniales del departamento de Córdoba | Participar en convocatorias e invitaciones directas externas para la financiación y ejecución de proyectos de extensión | Extensión | Número de proyectos de extensión financiados con recursos externos | 15 | 10 | Actualmente, se están ejecutando 10 proyectos de extensión financiados con recursos externos | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 66.67%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.8. Impulsar la política de egresados para el seguimiento y acompañamiento permanente | Realizar encuentros de egresados | Extensión | Número de encuentros de egresados realizados | 30 | 4 | Se han realizado encuentros de egresados para los programas de MVZ, Licenciatura en Ciencias Naturales, Maestría en Educación. Se espera realizar un encuentro global de egresados en el marco de la Semana Cultural, en el mes de Octubre | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 13.33%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.8. Impulsar la política de egresados para el seguimiento y acompañamiento permanente | Vigilar y monitorear el desempeño laboral de los egresados de la Institución, mediante la constante actualización del Observatorio Laboral | Extensión | Observatorio laboral actualizado | 1 | 0.33 | Se está a la espera de la base de datos de graduados del mes de Julio, para realziar el primer reporte a la Unidad de Planeación y Desarrollo y posteriormente realziar el respectivo cargue al SNIES y actualizar el Observatorio Laboral | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 33%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.8. Impulsar la política de egresados para el seguimiento y acompañamiento permanente | Realizar Estudio de Impacto de egresados | Extensión | Informe Estudio Realizado | 1 | 0 | Se solicitará la contratación de dicho estudio de impacto, a través del programa de Ingeniería Industrial | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.9. Creación y puesta en marcha de una política de emprendimiento | Realizar charlas periódicas sobre emprendimiento para la motivación continua del estudiante en este campo | Docencia | Numero de charlas sobre emprendimiento al semestre | 10 | 5 | Se han dictado 5 charlas sobre emprendimiento en lo que va del año | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 5.9. Creación y puesta en marcha de una política de emprendimiento | Aprobar e implementar una política institucional de emprendimiento | Docencia | Política de emprendimiento aprobada | 1 | 1 | En cumplimiento a la Ley 1014 del 2006, la política de emprendimiento debe existir en las Instituciones de Educación Superior | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.1. Fortalecer las áras de desarrollo humano, cultural, deporte, promoción social y de salud para garantizar los servicios ofrecidos por el proceso | Mejorar y aumentar la cobertura de los programas de almuerzos subsidiados, becas trabajo, mejores ICFES y préstamos estudiantiles que ejecuta el área de promoción social. | Bienestar Institucional | Número de estudiantes beneficiados | 20000 | 10102 | Se han otorgado un total de 10012 beneficios del área de Promoción Social, discriminados así: 9540 estudiantes beneficiados por el programa de almuerzos subsidiados, 100 Mejores ICFES, 28 oportunidades laborales, 434 préstamos estudiantiles | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50.51%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.1. Fortalecer las áras de desarrollo humano, cultural, deporte, promoción social y de salud para garantizar los servicios ofrecidos por el proceso | Desarrollar el programa de apoyo a la expresión artística y cultural, dirigido a la comunidad universitaria a través de la realización de actividades recreativas, formativas y de representación institucional. | Bienestar Institucional | Número de participantes en la comunidad universitaria | 3100 | 2798 | Se han registrado 2798 participaciones por parte de los estudiantes en los siguientes programas: Programas recreativos - 1923 Programas formativos - 673 Representaciones institucionales - 202 | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 90.26%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.1. Fortalecer las áras de desarrollo humano, cultural, deporte, promoción social y de salud para garantizar los servicios ofrecidos por el proceso | Desarrollar actividades preventivas para mejorar la salud física y mental de los estudiantes de los programas presenciales y a distancia | Bienestar Institucional | Número de estudiantes beneficiados por los programas | 13500 | 6088 | Se han beneficiado 6088 estudiantes durante el primer semestre de 2016 en el programa de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad de Bienestar Institucional | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 45.1%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.1. Fortalecer las áras de desarrollo humano, cultural, deporte, promoción social y de salud para garantizar los servicios ofrecidos por el proceso | Desarrollar el Programa de Atención en Salud, mediante el establecimiento de convenios con entidades externas para la prestación de los servicios que la Institución no presta directamente. | Bienestar Institucional Gestión Legal | Número de convenios establecidos | 2 | 2 | Se contrató la prestación del servicio de salud preventiva en los diferentes CUZ y sedes. Se mantiene el contrato con la UAES. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.1. Fortalecer las áras de desarrollo humano, cultural, deporte, promoción social y de salud para garantizar los servicios ofrecidos por el proceso | Sensibilizar a través de jornadas y expresiones artísticas a la población universitaria en valores institucionales y de convivencia ciudadana. | Bienestar Institucional | Número de actividades ejecutadas | 7 | 0 | Se programó el Reinado de Valores, en el marco de la Semana Cultura en el mes de Octubre | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.1. Fortalecer las áras de desarrollo humano, cultural, deporte, promoción social y de salud para garantizar los servicios ofrecidos por el proceso | Promover programas formativos y de integraciones con los servidores públicos para favorecer el clima laboral. | Bienestar Institucional | Número de servidores públicos beneficiados | 600 | 1186 | Se registró la participación de 620 docentes en actividades formativas y de integración lideradas por Bienestar Universitario, tales como el Día del Docente y actividades de convivencia extramurales. Así mismo, se han beneficiado 59 docentes y 507 funcionarios, en actividades formativas y de integración lideradas por la División de Talento Humano. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.1. Fortalecer las áras de desarrollo humano, cultural, deporte, promoción social y de salud para garantizar los servicios ofrecidos por el proceso | Realizar Actividades formativas y de integración con la comunidad estudiantil | Bienestar Institucional | Número de estudiantes beneficiados | 6000 | 4783 | Se han registrado 4783 particicipaciones de estudiantes en actividades formativas. Las actividades de integración están programadas para el segundo semestre académico | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 79.72%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.1. Fortalecer las áras de desarrollo humano, cultural, deporte, promoción social y de salud para garantizar los servicios ofrecidos por el proceso | Desarrollar el programa de apoyo a la expresión artística y cultural, dirigido a la comunidad universitaria a través de la realización de actividades recreativas, formativas y de representación institucional. | Bienestar Institucional | Número de actividades culturales ejecutadas | 30 | 18 | Se han realizado 13 actividades en el marco de la Agenda Cultural. Igualmente, se han realizado 5 actividades de CineClub | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 60%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.1. Fortalecer las áras de desarrollo humano, cultural, deporte, promoción social y de salud para garantizar los servicios ofrecidos por el proceso | Realizar Jornadas de Extensión de los Servicios de Bienestar Institucional, en las diferentes sedes y CUZ de la Institución | Bienestar Institucional | Número de jornadas de extensión realizadas | 5 | 0 | Las Jornadas de Extensión de los servicios de Bienestar Institucional a las diferentes sedes y CUZ, están programadas para el segundo semestre académico | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.2. Apoyar y fortalecer la práctica del deporte competitivo y recreativo para los miembros de la comunidad universitaria | Fortalecer las actividades deportivas internas y las participaciones institucionales. | Bienestar Institucional | Numero de participaciones internas y externas | 2600 | 3756 | Se han registrado 3756 participaciones deportivas | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.3. Seguir impulsando el funcionamiento de las casas universitarias, para el acceso de los estudiantes de escasos recursos económicos que procedan de las regiones más apartadas del deparamento y el país | Mejorar y aumentar la cobertura del programa Casas Universitarias. | Bienestar Institucional | Número de estudiantes beneficiados del programa de casas universitarias | 85 | 73 | Durante el primer semestre académico del 2016, se beneficiaron 73 estudiantes del programa Casas Universitarias | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 85.88%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.4. Apoyar el fortalecimiento y consolidación del Plan Padrino de la Universdiad de Córdoba | Consolidar y fortalecer los programas Plan Padrino y Jóvenes en Acción | Bienestar Institucional Unidad de Gestión de Equidad Social | Número de estudiantes beneficiados | 3080 | 2654 | 2606 estudiantes beneficiados del Programa Jóvenes en Acción 48 estudiantes beneficiados del Programa Plan Padrino | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 86.17%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.5. Trazar una política de acompañamiento académico que reduzca el riesgo de deserción estudiantil | Ejecutar las estrategias de acompañamiento psicosocial PAPSIPEG, ProSocial y Vidas para reducir la deserción estudiantil. | Bienestar Institucional | Número de estudiantes beneficiados | 15500 | 20963 | Se han registrado 4863 participaciones en la estrategia PAPSIPEG, 10012 beneficiados en la estrategia ProSocial y 6088 beneficiados en la estrategia Vidas | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.5. Trazar una política de acompañamiento académico que reduzca el riesgo de deserción estudiantil | Articular con la academia las estrategias contra la deserción, mediante la formulación de la Política Institucional de Deserción | Bienestar Institucional Docencia | Política establecida e implementada | 1 | 0.5 | A la fecha, se han adelantado dos debates en el Consejo Académico | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.5. Trazar una política de acompañamiento académico que reduzca el riesgo de deserción estudiantil | Crear el observatorio de la Deserción | Bienestar Institucional Docencia Gestión Legal | Acto administrativo que crea el Observatorio de la Deserción | 1 | 0 | La creación del Observatorio de la Deserción está sujeta a la aprobación de la Política de Deserción | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.5. Trazar una política de acompañamiento académico que reduzca el riesgo de deserción estudiantil | Disminuir los niveles deserción y sobre permanencia en el programa con relación a la media nacional | Bienestar Institucional Docencia | Porcentaje de deserción | 8% | 0 | En Septiembre 15, se tendrá el dato correspondiente al porcentaje de deserción a 2015-2 | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.6. Diseñar programas preventivos en el consumo de sustancias psicoactivas para garantizar el ejercicio de la salud mental de la comunidad universitaria . | Implementar programa de prevención al consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad universitaria. | Bienestar Institucional | Documento que implementa el Programa aprobado | 1 | 0.2 | Se contrató un experto en el tema y se está elaborando el documento | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 20%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 6.6. Diseñar programas preventivos en el consumo de sustancias psicoactivas para garantizar el ejercicio de la salud mental de la comunidad universitaria . | Realizar Jornadas de salud mental | Bienestar Institucional | Número de jornadas ejecutadas | 1 | 0 | La Jornada de Salud Mental está programada para el mes de Octubre | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.1. Fortalecer la consolidación del SIGEC, como herramienta para la gestión, evaluación y mejoramiento del desempeño académico y administrativo de la Institución | Mantener las certificaciones de calidad obtenidas por la institución | Gestión de la Calidad | Certificación de calidad vigente | 1 | 0.5 | Se espera la visita de ICONTEC para auditoría externa y así mantener la certificación | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.1. Fortalecer la consolidación del SIGEC, como herramienta para la gestión, evaluación y mejoramiento del desempeño académico y administrativo de la Institución | Realizar evaluación a los procesos institucionales | Seguimiento y Control | Auditorías realizadas | 90% | 44.44% | Se han realizado las siguientes auditorías: 1 a la asignación de puntajes y renovación de registros calificados 1 a los gastos de prácticas académicas 1 a las comisiones de estudio 1 al SIGEC Se espera realizar 1 a Contratación, UAES, Presupuesto, Laboratorio de AGuas y liquidación de nóminas en el segundo semestre | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 49.38%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.1. Fortalecer la consolidación del SIGEC, como herramienta para la gestión, evaluación y mejoramiento del desempeño académico y administrativo de la Institución | Realizar seguimiento a los procesos institucionales | Seguimiento y Control | Seguimientos realizados | 2 | 1 | Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento y los mapas de riesgo de los procesos en el mes de Febrero, con corte a Diciembre de 2015 | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.1. Fortalecer la consolidación del SIGEC, como herramienta para la gestión, evaluación y mejoramiento del desempeño académico y administrativo de la Institución | Fomentar la Cultura de Autocontrol | Seguimiento y Control | Actividades de sensibilización | 2 | 2 | Se participó en 2 inducciones laborales | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.1. Fortalecer la consolidación del SIGEC, como herramienta para la gestión, evaluación y mejoramiento del desempeño académico y administrativo de la Institución | Establecer una política institucional de gestión de archivo acorde con la Ley 594 del 2000 y sus decretos relacionados | Gestión Documental | % de traslado documental de los archivos de gestión de las dependencias al archivo central de la Institución | 20% | 0% | No se ha implementado la política y no se dispone de los espacios suficientes para realizar los traslados | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.3. Garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Universidad, a través de una política de generación de recursos propios a partir de la capacidad instalada existente tales como: División de Posgrados y Educación Continuada, Institutos, Centros, Laboratorios, entre otros | Aumentar el número de Laboratorios Acreditados para la prestación de servicios | Extensión Gestión de la Calidad | Número de Laboratorios Acreditados para la prestación de servicios | 1 | 1 | El Laboratorio de Aguas se encuentra acreditado actualmente | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.3. Garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Universidad, a través de una política de generación de recursos propios a partir de la capacidad instalada existente tales como: División de Posgrados y Educación Continuada, Institutos, Centros, Laboratorios, entre otros | Asumir formalmente una política de austeridad donde se establezcan directrices que conlleven al ahorro en el gasto. | Rectoría Gestión Financiera | % de ahorro | 10% | 0% | Se envió Proyecto de Resolución, mediante oficio IFP-0026 del 19 de Abril del 2016. Se encuentra pendiente de aprobación. El cálculo del ahorro logrado, será posible en Diciembre de este año. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.3. Garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Universidad, a través de una política de generación de recursos propios a partir de la capacidad instalada existente tales como: División de Posgrados y Educación Continuada, Institutos, Centros, Laboratorios, entre otros | Modificar la estructura de liquidación de la matrícula para los estudiantes nuevos | Gestión Financiera Gestión Legal | Acuerdo de modificación de liquidación de matrículas aprobado | 1 | 0.25 | Se envió Proyecto de Acuerdo al Consejo Superior, mediante oficio IFP-0023 del 11 de Abril del 2016. Dicho acuerdo se encuentra en estudio por parte de las comisiones del CSU, por lo tanto se encuentra pendiente de aprobación. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 25%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.3. Garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Universidad, a través de una política de generación de recursos propios a partir de la capacidad instalada existente tales como: División de Posgrados y Educación Continuada, Institutos, Centros, Laboratorios, entre otros | Reglamentar el sistema general de comisiones y viáticos | Gestión Financiera Gestión Legal | Acuerdo de reglamentación general de comisiones y viáticos aprobado | 1 | 0.25 | Se envió Proyecto de Acuerdo al Consejo Superior, mediante oficio IFP-0023 del 11 de Abril del 2016. Dicho acuerdo se encuentra en estudio por parte de las comisiones del CSU, por lo tanto se encuentra pendiente de aprobación. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 25%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.3. Garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Universidad, a través de una política de generación de recursos propios a partir de la capacidad instalada existente tales como: División de Posgrados y Educación Continuada, Institutos, Centros, Laboratorios, entre otros | Reformar la estrategia de los diferidos de matrículas | Gestión Financiera Gestión Legal | Acuerdo reformado de diferidos aprobado | 1 | 0.25 | Se envió Proyecto de Acuerdo al Consejo Superior, mediante oficio IFP-0023 del 11 de Abril del 2016. Dicho acuerdo se encuentra en estudio por parte de las comisiones del CSU, por lo tanto se encuentra pendiente de aprobación. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 25%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.3. Garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Universidad, a través de una política de generación de recursos propios a partir de la capacidad instalada existente tales como: División de Posgrados y Educación Continuada, Institutos, Centros, Laboratorios, entre otros | Aumentar la oferta de diplomados, cursos, especializaciones y maestrías de profundización una sección de mercadeo en la División de Postgrados | Docencia | % de aumento en los recursos | 10% | 0% | El cálculo del aumento en recursos logrado, será posible en Diciembre de este año. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.3. Garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Universidad, a través de una política de generación de recursos propios a partir de la capacidad instalada existente tales como: División de Posgrados y Educación Continuada, Institutos, Centros, Laboratorios, entre otros | Establecer acciones que conlleven a la viabilidad financiera de la UAES, tales como la autonomía administrativa y financiera, aportes especiales por parte de los empleados, depuración de la base de beneficiarios | Rectoría Junta Directiva UAES | Porcentaje de implementación de Estrategias efectivas de viabilidad | 15% | 10% | Se está en proceso de construcción de un proyecto de acuerdo de reglamentación de la UAES | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 66.67%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.3. Garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Universidad, a través de una política de generación de recursos propios a partir de la capacidad instalada existente tales como: División de Posgrados y Educación Continuada, Institutos, Centros, Laboratorios, entre otros | Realizar desarrollos tecnológicos que posibiliten llevar a cabo actividades financieras On-line | Gestión Financiera Gestión del Desarrollo Tecnológico | Número de nuevos aplicativos financieros | 2 | 0.25 | El aplicativo para CDP en línea se encuentra habilitado. Es necesario cancelar deudas pendientes con el proveedor del software | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 12.5%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.3. Garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Universidad, a través de una política de generación de recursos propios a partir de la capacidad instalada existente tales como: División de Posgrados y Educación Continuada, Institutos, Centros, Laboratorios, entre otros | Ofrecer cursos de extensión y actualización en las plantas piloto del programa de Ingeniería de Alimentos | Extensión Docencia | Número de cursos de extensión y actualización | 3 | 0 | Se espera ofrecer 3 cursos de extensión y actualización, en los temas propios de la Planta Piloto | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Desarrollar espacios de control social | Comunicación Planeación Institucional Seguimiento y Control | Audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | 0 | Se debe realizar al finalizar el primer año de gobierno del actual Rector | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Realizar acciones orientadas al cumplimiento de los lineamientos de transparencia, plan anticorrupción y atención al ciudadano, estrategia anti trámites y gobierno en línea | Todos los procesos | porcentaje de cumplimiento de los lineamientos de transparencia | 100% | 66.23% | Esta Matriz tiene establecido 379 actividades de las cuales se ejecutaron 251 actividades, por lo que el porcentaje de ejecución para el periodo evaluado fue de 66.23% Falta seguimiento y control | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 66.23%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Ajustar al Estatuto de Contratación | Adquisición y Contratación | Estatuto Aprobado por el Concejo Superior | 1 | 0.25 | Se encuentra en proceso de ajuste y elaboración | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 25%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Fortalecer del Principio de Publicidad y Transparencia de la Contratación Estatal | Adquisición y Contratación | Porcentaje de publicaciones de la Contratación en El Portal SECOP y en la página de la Institución | 100% | 1.404% | Se publicaron 5 invitaciones públicas en la página web institucional: INVITACIÓN PÚBLICA N° UC - 005 - 2016 INVITACIÓN PÚBLICA N° UC - 004 - 2016 INVITACIÓN PÚBLICA N° UC - 003 - 2016 INVITACIÓN PÚBLICA N° UC - 002 - 2016 INVITACIÓN PÚBLICA N° UC - 001 - 2016 Los contratos no han sido publicados Los contratos suscritos y las publicaciones en el portal SECOP no se han hecho | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 1.404%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Realizar la revisión y actualización de los procedimientos del Procesos Administrativos y Financieros de la Universidad de acuerdo a la normatividad vigente | Adquisición y Contratación | Número de Procedimientos Publicados en el link del SIGEC | 4 | 0 | Se está trabajando en la actualización de los procedimientos a la fecha | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.5. Realizar el estudio técnico de estructura orgánica, plantas de personal y manual de funciones que apunten a suplir las necesidades de sus procesos administrativos y de apoyo académico | Realizar una reorganización de la planta actual de trabajadores no docentes | Rectoría | Reorganización efectuada | 25% | 0% |  | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.6. Promover políticas de bienestar social laboral, plan de incentivos, evaluación y cualificación de los servidores públicos para desarrollar habilidades y competencias que favorezcan el clima laboral y la prestación de un buen servicio | Ejecutar el Plan de Bienestar Laboral, para el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones laborales, que favorezcan el desarrollo integral del servidor público en el ejercicio de sus funciones | Bienestar Institucional Gestión del Talento Humano | Porcentaje de docentes y funcionarios participantes en actividades de Bienestar Laboral | 50% | 95.03% | Se registró la participación de 620 docentes en actividades formativas y de integración lideradas por Bienestar Universitario, tales como el Día del Docente y actividades de convivencia extramurales. Así mismo, se han beneficiado 59 docentes y 507 funcionarios, en actividades formativas y de integración lideradas por la División de Talento Humano. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.7. Transformación tecnológica y Organizacional del sistema de apoyo académico y administrativo | Modernizar la infraestructura física y tecnológica de centros de cableados, salas de cómputo y espacios de gestión académica y administrativa. | Planeación Institucional Desarrollo Tecnológico | Área o zona modernizada con conectividad que soporte velocidades de 1GB a 10 GB | 7 | 6 | Actualmente la Institución cuenta con las siguientes áreas modernizadas con cableado estructurado: Edificio Bioclimático, Edificio de la Facultad de Educación, Bloque Laboratorios Ciencias de la Salud, Laboratorio de Calidad de Aire, Laboratorio de Procesos de Materiales y Taller de Mecánica, Bloque 4. Así mismo, se encuentran proyectados la Facultad de Ciencias Agrícolas y el Edificio ADministratitvo | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 85.71%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.7. Transformación tecnológica y Organizacional del sistema de apoyo académico y administrativo | Ampliar la cobertura del servicio de Intranet según las necesidades identificadas | Planeación Institucional Desarrollo Tecnológico | Numero de sedes con Intranet | 1 | 1 | Todas las sedes cuentan con INTRANET. Este año se instaló a la sede del Centro de Idiomas Castellana | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.7. Transformación tecnológica y Organizacional del sistema de apoyo académico y administrativo | Implementar sistema de voz IP | Planeación Institucional Desarrollo Tecnológico Infraestructura | Número de líneas voz IP implementadas. | 200 | 0 | Se encuentra aplazado hasta que se instalen tendidos de cableado en el Edificio Administrativo | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.7. Transformación tecnológica y Organizacional del sistema de apoyo académico y administrativo | Gestionar la conectividad a Internet y RENATA | Planeación Institucional Desarrollo Tecnológico | Ancho de banda en RENATA e Internet | 500 MB Internet 100 MB RENATA | 0.54 | Actualmente se cuenta con 270 MB de Internet y 10 MB RENATA | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 54%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.7. Transformación tecnológica y Organizacional del sistema de apoyo académico y administrativo | Ampliar la cobertura del servicio de WI-FI en las sedes de la Universidad y los CUZ | Planeación Institucional Desarrollo Tecnológico | Numero de sedes con WIFI | 1 | 5 | Las sedes Central, Saahgun, Lorica, Planeta Rica y Berastegui cuentan con WiFi | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.7. Transformación tecnológica y Organizacional del sistema de apoyo académico y administrativo | Adquirir e implementar Software de Gestión para apoyo a los procesos | Planeación Institucional Desarrollo Tecnológico | Número de software adquiridos e implementados | 2 | 2 | Se adquirió el software de Juez Dinamix y se espera la adquisición del Software de certificados en línea | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Adoptar la Política de Calidad Institucional | Gestión de la Calidad | Política adoptada | 1 | 1 | La Política de Calidad se encuentra adoptada y ha sido divulgada | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Comunicar y divulgar a la comunidad universitaria, la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de Córdoba, la cual se encuentra inmersa en la Política de Calidad Institucional | Gestión de la Calidad | Política divulgada | 1 | 1 | La Política de Calidad se encuentra adoptada y ha sido divulgada | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Ajustar y actualizar contenido del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Córdoba bajo los criterios establecidos en la "GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN” | Planeación Institucional Todos los procesos | Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado | 1 | 1 | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue ajustado en Marzo de 2016. Algunos procesos, tales como Gestión de Registro y Admisiones y Docencia, se encuetran actualizando sus mapas de riesgo en lo referente a corrupción | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Comunicar y divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Córdoba, con todas las partes interesadas | Planeación Institucional Todos los procesos | Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado | 1 | 1 | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado en la página web institucional | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Córdoba, y si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios | Todos los procesos | Revisiones al Mapa de Riesgos de Corrupción realizadas | 2 | 1 | Se ha reaizado una revisión y seguimiento a las acciones contempladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Córdoba de acuerdo a la periodicidad establecida en la "GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN” | Seguimiento y Control | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción realizado | 2 | 1 | Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento y los mapas de riesgo de los procesos en el mes de Febrero, con corte a Diciembre de 2015 | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Implementar la estrategia "Unicordoba te cuenta", mediante la edición, publicación y divulgación de un boletín informativo, microvideos, video de Informe de Gestión, publireportajes. | Comunicación | • Boletín virtual - impreso • Videos divulgados • Prensa – publicación en medio de alta circulación | 100 | 154 | En el canal de YouTube UNICOR TV, se han publicado 30 videos relativos a la gestión universitaria. Así mismo, se han publicado 124 boletines en la página web. Por otra parte, se divulga constantemente la labor universitaria en redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Editar y publicar el periódico institucional El Faro | Comunicación | Periódico publicado y divulgado | 4 | 1 | Se publicó la edición #5 en el mes de Julio. Se esperan 3 publicaciones más en lo que resta del año | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 25%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Mantener informada a la comunidad en general, mediante la publicación en la página web institucional y las redes sociales, de la información de gestión y gobernabilidad desarrollada que le apunte al cumplimiento del programa de gobierno y a las pautas establecidas por Transparencia | Comunicación | Publicaciones en la página web y redes sociales realizadas | 50 | 124 | Se han publicado 124 boletines en la página web. Se divulga constantemente la labor universitaria en redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram. | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Definir cronograma de trabajo para la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, acorde al procedimiento Rendición de Cuentas PCOM-006 | Planeación Institucional Comunicación | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | 1 | 0 | Se realiza una vez finalizada la vigencia 2016 | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Realizar Campaña de comunicación denominada Encuentros: reuniones programadas con los diferentes sectores que convergen no solo al interior de la Institución sino de aquellos a quienes tienen injerencia como el sector productivo, empresarial, de gobierno, comunidad. | Comunicación | Reuniones trimestrales | 4 | 3 | Se han realizado 3 encuentros con los medios de comunicación, con el sector productivo y con alcaldes del departamento. Así mismo, se realizaron asambleas con los estudiantes de las diferentes facultades | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 75%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Realizar “Encuentros” Radiales, mediante el uso de espacios en el informativo Unicor para difundir informaciónalusiva a la gestión de la administración con interlocución de la ciudadanía y la participación de los altos directivos. | Comunicación | Encuentros radiales realizados | 5 | 2 | Se han realizado 2 encuentros radiales, uno con el Rector y otro con el Vicerrector Académico | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 40%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Realizar capacitaciones abiertas a la comunidad universitaria y en general sobre veedurías y control social, relacionado con la rendición de cuentas de la gestión administrativa institucional. | Seguimiento y Control | Capacitaciones realziadas | 1 | 0 |  | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Realizar seguimiento al cumplimiento de las estrategias de Rendición de Cuentas incluidas en el Plan Estratégico de Comunicaciones | Comunicación | Seguimiento a Plan Estratégico de Comunicaciones realizado | 4 | 2 | Se realiza seguimiento semestralmente | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y elaborar informe | Seguimiento y Control | Informe elaborado | 1 | 0 | Se debe realizar al finalizar el primer año de gobierno del actual Rector | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Gestión Financiera | Recursos invertidos en atención al servicio | 100% | 50% | Se incorporaron recursos en diferentes rubros que aportan al fortalecimiento institucional. A la fecha se han ejecutado $12.800.000 destinados a capacitaciones en mejoramiento de atención al ciudadano | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Realizar un diagnóstico de espacios físicos para identifiar los ajustes requeridos de acuerdo con la NTC 6047. | Planeación Institucional Infraestructura | Diagnóstico realizado | 1 | 0 |  | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 0%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Programar la ejecución de los ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Planeación Institucional Infraestructura | Ajustes realizados | 100% | 20% | Existe un proyecto de Construcción de rampas para personas con discapacidad o movilidad reducida en los edificios administrativos y de Postgrado por un valor de $55.000.000 denrto del Plan de Inversión 2016 | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 20%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Incluir en los proyectos de inversión, los lineamientos para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047. | Planeación Institucional Infraestructura | Proyectos de inversión que incluyen lineamientos | 100% | 100% | Todos los proyectos de inversión en infraestructura física incluyen los lineamientos de la NTC 6047 en los términos de referencia de la contratación | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web institucional (Plan de Implementación de la NTC 5854). | Planeación Institucional Gestión del Desarrollo Tecnológico | Porcentaje de ejecución del Plan | 75% | 25% | Se está a la espera de un nuevo diseño de la página web institucional | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 33.33%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Todos los procesos | Indicadores de atención al cliente establecidos | Al menos 1 por proceso | 0.5 | El proceso de Gestión Documental implementó un indicador de satisfacción de clientes. El proceso de Gestión de Registro y Admisiones planea implementar un sistema para contar la cantidad de usuarios atendidos | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Elaborar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | Vicerrectoría Administrativa | Protocolos de servicio elaborados e implementados | 1 | 0.4 | Se encuentra en proceso de elaboración para envío a la Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad y Planeación y Desarrollo, para su aprobación | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 40%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualifiación. | Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Capacitaciones en atención al ciudadano realizadas | 2 | 2 | Se ha realizado una capacitación: Capacitación en comunicación acertiva y relaciones interpersonales Capacitación en ética y valores | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Capacitaciones en atención al ciudadano realizadas | 2 | 2 | Se ha realizado una capacitación: Capacitación en comunicación acertiva y relaciones interpersonales Capacitación en ética y valores | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, y trámites. | Gestión de la Calidad | Proceso de PQR internos implementado y documentado | 1 | 0.5 | Se está construyendo el documento | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos | Gestión de la Calidad | Reglamento de PQR establecido | 1 | 0.25 | El reglamento está elaborado | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 25%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Elaborar periódicamente informes de PQR para identifiar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Gestión de la Calidad | Informes de PQR elaborados | 4 | 2 | Se han realizado 2 informes trimestrales de PQRS | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Construir e implementar una política de protección de datos personales. | Planeación Institucional | Política de protección de datos implementada | 1 | 0.5 | Se tiene un documento elaborado | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Actualizar el portafolio de servicios de la Universidad en la página web institucional | Comunicación | Portafolio de servicios actualizado | 1 | 1 | El portafolio de servicios institucional se encuentra actualizado y publicado en la página web | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Realizar periódicamente mediciones de satisfacción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identifiar oportunidades y acciones de mejora | Gestión de la Calidad | Mediciones de la satisfacción periódicas realizadas | 1 | 1 |  | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Seguimiento al cumplimiento de las acciones relacionadas con el componente de atención al ciudadano. | Seguimiento y Control | Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción | 1 | 1 | Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadanio | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Publicar la información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 DE 2014 y por la Estrategia de Gobierno en Línea | Planeación Institucional | Información mínima publicada en la página web | 100% | 60% |  | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 60%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Establecer en la página web el enlace sobre "Transparencia y acceso a la información pública" de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 103 del 20 de enero de 2015 | Planeación Institucional | Enlace en la página web activo | 1 | 1 | El enlace sobre "Transparencia y acceso a la información pública" se encuentra activo en la página web institucional | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley y garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | Todos los procesos | Respuestas efectivas a solicitudes | 100% | 50% |  | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 50%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Elaborar: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasifiada y Reservada. | Gestión Documental | Instrumentos de Gestión de la Información elaborados | 3 | 1 | El Registro o inventario de activos de Información se encuentra en construcción | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 33.33%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Realizar un diagnóstico institucional para implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y electrónicos para población en situación de discapacidad | Planeación Institucional Infraestructura Gestión del Desarrollo Tecnológico | Lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y electrónicos para población en situación de discapacidad implementados | 100% | 100% |  | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 100%
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 7.4. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos institucionales | Generar el informe de solicitudes de acceso a información | Gestión Documental | Informe elaborado | 1 | 0.2 | Se encuentra en etapa de recolección de información | 2016-02-01 | 2016-12-23 | 59.32% | 20%
Formulas:
Avance en Tiempo = (DAYS360([Fecha Inicio],TODAY(),FALSE)/DAYS360([Fecha Inicio],[Fecha Fin],FALSE))