## Slide 1
Informe a alta dirección
COMITÉ DIRECTIVO
Unidad de Planeación y Desarrollo
2021

## Slide 2
Seguimiento Plan de Gobierno
EL PLAN DE GOBIERNO 2016-2020 LOGRÓ UNA EJECUCIÓN TOTAL DEL 90%
* Cifras correspondientes a Sep/2020
EJES PLAN DE GOBIERNO 2016-2021
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9
 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15
 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1
Ejecución | 0.27 | 0.42 | 0.5 | 0.68 | 0.86 | 0.9
EJE | % EJECUCIÓN
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO | 95%
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 95%
DOCENCIA | 92%
INTERNACIONALIZACION PARA LA GLOBALIZACION | 90%
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | 90%
FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE: INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | 83%
RELACIÓN: ACADEMIA-SOCIEDAD-SECTOR PRODUCTIVO | 83%
TOTAL | 90%

## Slide 3
Seguimiento al POA 2021
Facultades
(Enero-Diciembre)
90%
Chart: 
| Educación y C. Humanas | Ciencias de la Salud | Ciencias Básicas | Ciencias Agrícolas | Ingenierías | MVZ
MAR | 23.9 | 35 | 36 | 41 | 26 | 35
JUN | 42 | 44 | 67 | 64 | 50 | 61
SEP | 63 | 61 | 75 | 73 | 71 | 77
DIC | 96 | 95 | 93 | 88 | 87 | 85
POA general 92%

## Slide 4
Seguimiento al POA 2021
Procesos Misionales
Procesos Estratégicos
86%
94%
(Enero-Diciembre)
Chart: 
| Extensión | Docencia | Investigación
MAR | 29 | 40 | 18
JUN | 45 | 69 | 52
SEP | 71 | 80 | 69
DIC | 94 | 91 | 72
Chart: 
| Gestión de la Calidad | Seguimiento y Control | Comunicación | Planeación Institucional | Internacionalización
MAR | 38 | 39 | 44 | 52 | 29
JUN | 51 | 64 | 62 | 63 | 48
SEP | 80 | 74 | 88 | 84 | 65
DIC | 99 | 98 | 96 | 94 | 85
POA general 92%

## Slide 5
Seguimiento al POA 2021
Procesos de Apoyo
(Enero-Diciembre)
94%
Chart: 
| Gestión del Bienestar Institucional | Adquisición y Contratación | Gestión de Bibliotecas | Gestión Legal | Infraestructura | Gestión de Registro y Admisiones | Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Gestión Financiera | Gestión del Desarrollo Tecnológico | Gestión Documental
MAR | 25 | 21 | 55 | 25 | 49 | 31 | 35 | 28 | 26 | 38
JUN | 50 | 43 | 74 | 53 | 67 | 53 | 61 | 62 | 43 | 51
SEP | 72 | 70 | 89 | 77 | 81 | 78 | 79 | 75 | 70 | 80
DIC | 100 | 100 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 90 | 86 | 86
POA general 92%

## Slide 6
Pendientes Plan de Gobierno y POA
TEMÁTICA | ACTIVIDAD | META | ALCANCE
Docencia e Internacionalización | Acreditación de programas | 15 | 12
 | Mejorar resultados Saber PRO | 33% | 28%
 | Doble titulación | 1 | 0
Investigación y Extensión | Artículos en revistas indexadas | 209 | 170
 | Libros | 22 | 15
 | Capítulos de libros | 14 | 4
 | Revistas indexadas | 2 | 1
Gestión Institucional | Infraestructura para archivos físicos | 1 | 0
 | Implementar la política de cero papel en las TRD. | 1 | 0

## Slide 7
LOGROS 2021
 | LOGROS
Docencia | Obtención de registros calificados para tres nuevos posgrados (Dos maestrías y un doctorado) Incremento de programas acreditados (2020-9 programas a 2021-11 programas) Disminución de la deserción de (2020-8,87% a 2021-4,90%) Incremento de número de profesores de tiempo completo (2020-303 a 2021-333) (30 ocasionales vinculados y realización de convocatoria para 33 de planta a vincular en 2022) Incremento de número de estudiantes de posgrado en 10 años (2020-415 est. a 2021-636 est.)
Investigación y Extensión | Incremento del presupuesto de investigación (2020- 5058 millones a 2021-5.385 millones) Incremento de proyectos de investigación con cofinanciación externa. Se presentaron 30 proyectos de investigación al Sistema General de Regalías, de los cuales 11 fueron financiados, por $74.168.568.761. Incremento del número de artículos científicos de (2020-144 art. a 2021-146 art.), de los cuales 138 fueron en revistas indexadas. Se mantiene la acreditación de dos laboratorios (Laboratorio de Aguas y Laboratorio de Suelos y Aguas)

## Slide 8
LOGROS 2021
Internacionalización | Incremento del número de convenios internacionales (2020-87 2021-90 convenios vigentes) Adaptación de la movilidad internacional de docentes y estudiantes a entornos virtuales: Movilidad - número de docentes extranjeros (2020-67 2021-47*) Movilidad - número de estudiantes extranjeros (2020-21 2021-27*) Movilidad - número de docentes de la Universidad (2020-94 2021- 65*) Movilidad - número de estudiantes de la Universidad (2020-84 2021-13*)
Gestión Institucional | Adecuación de los servicios ofrecidos por bienestar institucional a la no presencialidad Proceso de aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2031, ante Consejo Superior (Dic-2021). Renovación certificaciones ISO 9001 y 45001 (Sistemas de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo) Inversiones en infraestructura física, tecnológica, técnica y bibliográfica por 23 mil millones (SGR-Inv) Proceso de contratación para la adquisición del Nuevo Sistema de Información Académico (Dic-2021) Mejoramiento en el posicionamiento institucional en el ranking QS Quacquarelli Symonds en la posición 12 en el país, 4 de las públicas y la 1era en el Caribe colombiano.

## Slide 9
Metas para el POA 2022
Proceso | Actividad | Meta
DOCENCIA | Incrementar número de programas acreditados | 12-15 programas
 | Mejorar las pruebas Saber Pro. | 140-141 puntaje
 | Mejorar tasa de graduación de programas académicos | >25,96
 | Hacer la transición a los nuevos lineamientos de acreditación de programas e institucional | 100%
 | Incrementar implementación del bilingüismo en programas de pregrado. | 2-5 programas
 | Actualización del Estatuto docente | 1 estatuto
 | Construir la política de virtualización | 100% formalizada
 | Continuar la formación bilingüe de docentes | 1 curso
 | Fortalecer las estrategias seguimiento y medición del impacto de los graduados. | 30% graduados

## Slide 10
Metas para el POA 2022
Proceso | Actividad | Meta
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN | Incrementar la generación de Productos de nuevo conocimiento | 203-314 productos
 | Incrementar la participación de estudiantes vinculados en actividades de investigación | 13-16% estudiantes
 | Apoyar la creación de proyectos de emprendimiento | 2 empresas
 | Impulsar los programas de Córdoba Transformada | -
 | Medición del impacto de los proyectos de extensión | -
INTERNACIONALIZACIÓN | Ofertar programas académicos de doble titulación con instituciones internacionales | 1
 | Aumentar el número de proyectos en el marco de convenios o acuerdos especialmente internacionales. | 6-8 proyectos
CALIDAD | Obtener la certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2015 | 100%
 | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 100%
 | Obtener la acreditación del laboratorio de Toxicología | 100%

## Slide 11
Metas para el POA 2022
Proceso | Actividad | Meta | 
PLANEACIÓN | Plan de trabajo para fortalecer proceso estadístico. |  | 100% Ejecución
 | Continuar con la inversión en proyectos de construcción, adecuación y dotación de infraestructura en áreas académicas, administrativas, deportivas y culturales, según las prioridades institucionales y de los planes de mejoramiento de acreditación. |  | 100% Ejecución
 | Culminación del edificio de Ciencias Básicas |  | 100%
 | Gestión de recursos para financiación de macro proyectos: Biblioteca, Lab. Toxicología, Escenarios deportivos, Entrada principal y vías internas) |  | 100%
GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar el esquema de gestión y gobernanza TIC |  | 100% Implementación
 | Implementar los proyectos priorizados en el año respecto al sistema de información integrado. |  | 100% Implementación
COMUNICACIONES | Socialización del Plan de Desarrollo Institucional 2031 y nueva plataforma estratégica |  | 100%
 | Socialización y comunicación de los resultados del ejercicio de autoevaluación institucional ante la comunidad universitaria. |  | 100%
 | Fortalecer la comunicación interna institucional y la proyección académica hacia la comunidad. |  | 100%

## Slide 12
Metas para el POA 2022
Proceso | Actividad | Meta
TALENTO HUMANO | Consolidar la reactivación del Comité de Ética, socialización del Código de Integridad. | 100%
 | Implementación del MIPG-Furag | 100%
 | Actualizar y sistematizar el archivo de historias laborales | 100%
GESTIÓN LEGAL | Implementar un plan de trabajo para mantenimiento de las representaciones en órganos directivos y participación incluyente de las partes interesadas en las decisiones institucionales. | 100%
GESTIÓN DOCUMENTAL | Aplicar la política del cero papel en las TRD, estableciendo que en este formato solo se mantendrán los documentos históricos, legales y contractuales y Avanzar en el proceso de digitalización de archivos con los recursos disponibles. | 100%
SEGUIMIENTO Y CONTROL | Elaborar el Estatuto de Control Interno y el Código de Ética del Auditor. | 100%

## Slide 13: RESUMEN
FACULTAD | Número solicitudes | Horizonte de planeación | % Ejecución a 2021
EDUCACION | 32 | 2025 | 100%
FACEJA | 4 | 2021 | 100%
FACIBAS | 34 | 2025 | 98%
FCA | 15 | 2027 | 100%
ING | 35 | 2025 | 91%
MVZ | 22 | 2024 | 87%
SALUD | 16 | 2025 | 100%
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
# ACTIVIDADES | 17 | 30 | 29 | 29 | 14 | 14 | 10 | 13 | 1 | 1
% EJECUCIÓN | 0.941 | 0.95 | 0.89655 | 0.965 | 0.095 | 0.35714 | 0 | 0.030769 | 0 | 0

## Slide 14: % EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA ACADÉMICO
FACULTAD | PROGRAMA ACADÉMICO | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | % EJECUCIÓN
MVZ | Acuicultura |  | 100% |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 43%
SALUD | Admon en Salud |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100%
FACEJA | AFNI |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100%
SALUD | Bacteriología |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 40%
FACIBAS | Biología | 75% |  |  |  | 67% | 0% | 0% | 0% |  |  | 48%
FACEJA | Derecho | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
ING | Esp Admon Total de la Calidad | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
ING | Esp Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  | 0%
FACIBAS | Estadística |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  |  |  | 67%
FACIBAS | Física |  | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | 57%
FACIBAS | Geografía |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0%
FCA | Ing Agronomica | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 0% |  |  |  | 91%
ING | Ing de Alimentos | 100% |  |  |  |  | 33% |  |  |  |  | 71%
ING | Ing de sistemas |  |  |  | 100% | 0% |  | 0% |  |  |  | 40%
ING | Ing Industrial |  | 100% |  |  | 0% |  |  |  |  |  | 50%
ING | Ing Mecanica |  |  | 100% | 50% | 0% |  | 0% | 40% |  |  | 55%
ING | Ingenieria Ambiental |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0% | 0% |  |  | 57%
EDUCACION | Lic. Artistica Música |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100%
EDUCACION | Lic. Educacion Infantil |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100%
EDUCACION | Lic. Español |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100%
EDUCACION | Lic. Informatica |  |  |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 63%
EDUCACION | Lic. Ingles |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100%
EDUCACION | Lic. Sociales |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80%
FCA | Maestría Ciencias Agrícolas |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
FACIBAS | Maestría en Biotecnología |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100%
ING | Maestría en Ciencias Agroalimentarias |  | 100% | 50% |  |  |  |  |  |  |  | 75%
EDUCACION | Maestria en Ciencias Sociales |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  | 0%
MVZ | Maestria en Microbiologia Tropical |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100%
SALUD | Maestria en Salud Publica |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
FACIBAS | Matemáticas |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100%
MVZ | MVZ | 100% | 79% | 60% |  |  |  | 0% |  |  |  | 68%
FACIBAS | Química |  | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  |  | 83%
SALUD | Regencia En Farmacia |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  | 100%
UNICORDOBA | Total general | 94% | 95% | 90% | 97% | 10% | 36% | 0% | 3% | 0% | 0% | 66%
EJECUCION DE PANES DE MEJORAMIENTOS DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

## Slide 15: NECESIDADES PENDIENTES POR EJECUCIÓN
FACULTAD | PROGRAMA | INVERSIÓN | AÑO | % AVANCE
FACIBAS | Biología | Adquisición de televisores para las aulas 311, 313, 11A1, 11A2 | 2018 | 0%
MVZ | MVZ | Estudios y diseños para el pavimento de vías internas en el Campus Berástegui | 2019 | 0%
MVZ | MVZ | Adecuación de los laboratorios de Morfofisiología y el IIBT | 2019 | 50%
MVZ | MVZ | Estudios y diseños para la construcción de Parqueaderos en el Campus Berástegui | 2020 | 0%
MVZ | MVZ | Adecuación de los laboratorios de Biología y Química, en el lugar donde operaba el laboratorio de Necropsia | 2020 | 0%
ING | Maestría en Ciencias Agroalimentarias | Adecuación de infraestructura física del Departamento de Ingeniería de Alimentos | 2020 | 0%
ING | Ing Mecanica | Estudios y diseños para la Construcción del nuevo Bloque 25 laboratorio de Termofluidos | 2021 | 0%

## Slide 16: NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA ACADÉMICO
FACULTAD, | PROGRAMA ACADÉMICO | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | Total general
EDUCACION | Lic. Artistica Música |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4
EDUCACION | Lic. Educacion Infantil |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 6
EDUCACION | Lic. Español |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5
EDUCACION | Lic. Informatica |  |  |  | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 8
EDUCACION | Lic. Ingles |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2
EDUCACION | Lic. Sociales |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
EDUCACION | Maestria en Ciencias Sociales |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
FACEJA | AFNI |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2
FACEJA | Derecho | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
FACIBAS | Biología | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9
FACIBAS | Estadística |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3
FACIBAS | Física |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 7
FACIBAS | Geografía |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
FACIBAS | Maestría en Biotecnología |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1
FACIBAS | Matemáticas |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 5
FACIBAS | Química |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 6
FCA | Ing Agronomica | 6 |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 11
FCA | Maestría Ciencias Agrícolas |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
ING | Esp Admon Total de la Calidad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
ING | Esp Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ING | Ing de Alimentos | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7
ING | Ing de sistemas |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 5
ING | Ing Industrial |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2
ING | Ing Mecanica |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 8
ING | Ingenieria Ambiental |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 7
ING | Maestría en Ciencias Agroalimentarias |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4
MVZ | Acuicultura |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 7
MVZ | Maestria en Microbiologia Tropical |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1
MVZ | MVZ | 1 | 7 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14
SALUD | Admon en Salud |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1
SALUD | Bacteriología |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 10
SALUD | Maestria en Salud Publica |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
SALUD | Regencia En Farmacia |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4
UNICORDOBA | Total general | 17 | 30 | 29 | 29 | 14 | 14 | 10 | 13 | 1 | 1 | 158