## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 396
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Registro de consignaciones La universidad de cordoba recibe consigancion en sus cuentas bancarias y no se registran en los libros de bancos, es decir no se realiza el respectivo recaudo en el software seven ERP. Omitiendo posibles ingresos o el pago de cuentas por cobrar "Consignaciones sin registro en libros " - 5.170.277861,18. | Dificultad para identificar los recursos que ingresan a las cuentas de la Universidad, teniendo en cuenta el volumen de las transacciones diarias en cada cuenta como son Ingresos, pagos, traslados entre otros | Reconocimiento de los ingresos en el periodo correspondiente. | Revision diaria de los movimientos bancarios de la cuenta y los auxiliares bancarios con el fin de identificar y reconer los ingresos en el periodo. | Reconocimiento de los ingresos cumpliendo lo establecido en el Manual de Políticas Contables. | 1 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 29 | 100
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Consignaciones en Tránsito La situación anterior se presenta por falta de control y seguimiento a las operaciones de tesorería en la Universidad de Córdoba, en cuanto a falta de elaboración de ajustes necesarios para reflejar saldos razonables en las cuentas bancarias, que no solo afectan de manera significativa el grupo de efectivo sino también las contrapartidas dejadas de registrar. | Dificultad para identificar los recursos que ingresan a las cuentas de la Universidad, teniendo en cuenta el volumen de las transacciones diarias en cada cuenta como son Ingresos, pagos, traslados entre otros | Mantener la depuracion de los sistemas de informacion financiera y realizar los ajustes necesarios para reflejar saldos razonables en el estado de situacion financiera de la entidad y las conciliaciones bancarias. | Revision diaria de los movimientos bancarios de la cuenta y los auxiliares bancarios con el fin de conciliar las consignaciones en transito. | Las partidas que no se logren identificar en un tiempo de seis (6) meses previa gestión de Tesorería y que se hayan registrado como pasivo se ajustara contra la cuenta de resultados. Como se establece en el manual de politicas contables | 1 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 29 | 100
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Recaudos ejecución presupuestal de ingresos falta de control y seguimiento a las operaciones de tesorería en la Universidad de Córdoba, en cuanto a los ingresos provenientes de operaciones contables que debieron de afectar la ejecución de ingresos vigencia 2021, causando subestimación de los recaudos de la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2021 en el rubro 132. | Desde el año 2019 la universidad de cordoba parametrizo e ingreso la informacion de matriculas del convenio RED SUE CARIBE, dicha informacion se registro sin afectacion presupestal teniendo en cuenta que correspondia a vigencias anteriores. | Reconocimiento de los ingresos en el periodo correspondiente. | Revision diaria de los movimientos bancarios de la cuenta y los auxiliares bancarios con el fin de identificar y reconer los ingresos en el periodo. | Reconocimiento de los ingresos en el respectivo periodo validando con la ejecucion presupuestal. | 1 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 29 | 100
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Registro de Procesos Judiciales Los procesos 2014-00351-ReparaciónDirecta y 2018-0039000 Ordinario Laboral, con calificación de riesgo medio y baja respectivamente,no debieron ser registrados en la cuenta 270103 Provisiones-Litigios y Demandas-Administrativas, por cuanto de conformidad con el manual políticas contables, solo se provisionan los procesos con la calificación de riesgo alta. | Falta de seguimiento al manual de políticas contables de la entidad como también la falta de claridad en cuanto a las políticas de pasivos contingentes, causando sobreestimación de la cuenta 270103 – Provisiones – Litigios y Demandas – Administrativas y subestimación de la cuenta 9120-Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto, por $30.646.003,00 respectivamente. | Seguimiento y control al proceso de reporte del informe de procesos judiciales contra la entidad, suministrado por parte de la Oficina de Asuntos Jurídicos a la Dirección de Asuntos Financieros de esta Institución. | Seguimiento a la actualización de la información correspondiente a los procesos judiciales en contra de la Institución registrados en e-KOGUI (provisiones contables y calificación del riego), entregada mensualmente por parte de los apoderados de la Institución. | Reuniones | 3 | 2022-07-27 | 2022-12-06 | 18 | 3
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Registro de Procesos Judiciales Los procesos 2014-00351-ReparaciónDirecta y 2018-0039000 Ordinario Laboral, con calificación de riesgo medio y baja respectivamente,no debieron ser registrados en la cuenta 270103 Provisiones-Litigios y Demandas-Administrativas, por cuanto de conformidad con el manual políticas contables, solo se provisionan los procesos con la calificación de riesgo alta. | Falta de seguimiento al manual de políticas contables de la entidad como también la falta de claridad en cuanto a las políticas de pasivos contingentes, causando sobreestimación de la cuenta 270103 – Provisiones – Litigios y Demandas – Administrativas y subestimación de la cuenta 9120-Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto, por $30.646.003,00 respectivamente. | Seguimiento y control al proceso de reporte del informe de procesos judiciales contra la entidad, suministrado por parte de la Oficina de Asuntos Jurídicos a la Dirección de Asuntos Financieros de esta Institución. | En conjunto con la dirección financiera, hacer seguimiento constante de la información reportada correspondiente a la provisión contable de los procesos judiciales en contra de la Institución. | Actas de Reunión | 3 | 2022-07-27 | 2022-12-06 | 18 | 3
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Registro de Procesos Judiciales Los procesos 2014-00351-ReparaciónDirecta y 2018-0039000 Ordinario Laboral, con calificación de riesgo medio y baja respectivamente,no debieron ser registrados en la cuenta 270103 Provisiones-Litigios y Demandas-Administrativas, por cuanto de conformidad con el manual políticas contables, solo se provisionan los procesos con la calificación de riesgo alta. | Falta de seguimiento al manual de políticas contables de la entidad como también la falta de claridad en cuanto a las políticas de pasivos contingentes, causando sobreestimación de la cuenta 270103 – Provisiones – Litigios y Demandas – Administrativas y subestimación de la cuenta 9120-Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto, por $30.646.003,00 respectivamente. | Seguimiento y control al proceso de reporte del informe de procesos judiciales contra la entidad, suministrado por parte de la Oficina de Asuntos Jurídicos a la Dirección de Asuntos Financieros de esta Institución. | Capacitación semestral por parte del administrador del sistema e-KOGUI a los apoderados que tienen asignados procesos judiciales en contra de la Institución, respecto al uso, actualización, registro de provisión contable y calificación del riesgo. | Reuniones | 1 | 2022-07-27 | 2022-12-06 | 18 | 1
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Conciliaciones de Operaciones Reciprocas. Debilidades de control en la conciliación de operaciones reciprocas, lo que genera que no se puede realizar el proceso de eliminación de las partidas dobles de forma adecuada, afectando la información consolidada por la Contaduría General de la Nación al momento de presentar el Balance General Consolidado de la Nación | Diferencias en los criterios de registro, reconocimiento contable de las operaciones y/o transacciones entre entidades públicas lo cual refleja estas diferencias en la conciliacion de operaciones reciprocas. | Realizar los ajustes respectivos concertando criterios de registro y reconocimiento contable de las operaciones y/o transacciones entre entidades públicas en cada vigencia. | Realizar mayor uso de las herramientas tecnologicas para concertar reuniones y/o aclaraciones de registros con las demas entidades con el fin de mejorar la comunicación entre entidades y disminuir el impacto de las operaciones operaciones reciprocas sin conciliar. | Remision de correos electronicos, llamadas telefonicas, entre otras activdades que permita el flujo de comunicación de las entidades. | 1 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 29 | 100
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Reporte de Información SIRECI La situación anterior se debe a la falta de seguimiento y control al proceso de reporte de la información en SIRECI, generando un reporte de información inconsistente con la reportada en los Estados Financieros de la Entidad. | Al momento de diligenciar el formato F52.4: CUENTAS BANCARIAS se elabora con la información de las cuentas activas en bancos, revisando la observación relacionada revisamos el estado de situación financiera de la Universidadencontrando que la diferencia obedece a las cuentas inactivas. | Actualizar el formato con el estado de la situación financiera | Diligenciar el formato con el estado de situación pertinente | Diligenciar el formato | 1 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 29 | 100
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Arriendo consultorio jurídico debilidades en la planeación y ejecución del contrato 157 de 2021, en lo referente al pago de “mejoras locativas”, cuya responsabilidad de asumir el costo total no recae en la entidad en calidad de arrendataria. | Debilidades en la planeación | actualizar procedimiento contratación directa | Crear politica de operación en la cual se establece que al momento de solicitar mejoras locativas o reparaciones, se requiera a la dirección de planeación y desarrollo la elaboración de un anexo al estudio previo en donde se desarrolle el presupuesto, items de las reparaciones a realizar con la justificación detallada de la reparación. | Procedimiento Actuallizado | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26 | 1
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Estudios Previos, Requisitos legales y Financieros se evidenciaron diferencias en el contenido de los estudios previos: requisitos legales y financieros documento fechado 15/06/2021, y el acuerdo de voluntades pactadas en el contrato. | Error involuntario de transcripcion del estudio previo requisitos legales y financieros | Revisión detallada del profesional una vez realizado el estudio previo requisitos legales y financieros | el profesional pondra su respectiva firma de revision en el estudio previo requisitos legales y financieros | documento aprobado por el jefe de oficina | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26 | 1
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Forma de pago patactada en el Contrato No. 151-2021. | falta de un adecuado seguimiento por parte del supervisor al procedimiento de los pagos acordados y pactados contractualmente | capacitacion en supervision de contratos | se realizara capacitacion virtual o prensencial en temas relacionados con la supervision de contratos | Listado de asistencia | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26 | 1
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Norma General de Archivo. Deficiencia en la aplicación de los principios generales que rigen la función archivística y los criterios para la organización de archivos de gestión | cambios de los folder que salvaguardan los porcesos contractuales | la lider del proceso dara visto bueno a los contratos u ordenes una vez se haya diligenciada la informacion de la carpeta que salvaguarda los documentos contractuales | la lider del proceso revisara los contratos u ordenes y pondra su visto bueno una vez este diligenciada la informacion de la carpeta que salvaguarda los documentos | visto bueno del lider del proceso en contratos y ordenes | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26 | 1
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | Especificaciones Técnicas de Medidas La universidad de Córdoba y consorcio BYM FASE 2 suscribieron contrato N° 513-2021 el 19 de agosto de 2021 el cual tiene como objeto: “Construcción de Edificio de oficinas, restaurantes y sala de esparcimiento para los funcionarios de la universidad de Córdoba - SEDE Montería, FASEII” con un periodo de ejecución inicial de ocho meses. | Ajuste de la dimensión de la altura de la ventana del ITEM 6.3, conforme la altura inicial (0.50m) no brindaba privacidad a los usuarios de los baños, en razón de lo anterior se disminuyó a 0.40m de alto, sin realizar el asjuste pertinente en el balance de cantidades del proyecto. | Compromiso de la Dirección de planeación y de los supervisores remitir las actas e informes los cinco (5) dias siguientes de cada mes, derivados de la revisión contractual. | Elaborar y radicar en la oficina de contratación oficio remisorio de los informes los cinco (5) dias siguientes de cada mes. | Informe Mensual | 1 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 26 | 1
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | Planeación Estudios Previos. La Universidad de Córdoba y Solución Integral de Energía suscribieron contratoN°545 -2021, el cual tiene como objeto:“Estudio y Diagnostico de iluminación; redes eléctricas de media y baja tensión de la Universidad de Córdoba", con acta de inicio del 15 de septiembre 2021, con un periodo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. | Según lo descrito en Acta de terminación del 15 de enero de 2022 (Tomo II, Folio 470) no existe saldo a favor del contratista, sin embargo, no se evidenció la cuenta de cobro, factura electrónica, orden de pago y acta de pago del último desembolso correspondiente al 60% de lo contratado. | Compromiso de la Dirección de planeación y de los supervisores de remitir oportunamente la documentacion que se genere una vez terminado el contrato. | Elaborar y radicar en la oficina de contratación oficio remisorio de los documentos y de los ajustes que se deriven luego de su revisión. | Remitir toda la documentación relacionada con la ejecución del Contrato. | 1 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 26 | 1
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Alcance del objeto contractual. Inexistencia de estudios y diseños previos entregables indispensables para definir las cantidades establecidas en el presupuesto del proyecto, así como la injustificada ejecución de ítems que no hacen parte del objeto contractual entre otros puntos descritos en cuadro N 3. | Durante la ejecución de las actividades propias del contrato se presentaron eventos naturales que no fueron previsibles para las partes, conllevando a realizar una adición al Contrato de Obra No. 046 de 2021 para subsanar los daños presentados y evidenciados en el comité técnico No. 05; | En los estudios previos se especificara si el proyecto cuenta con una consultoria previa y se remitira los anexos tecnicos que correspondan (planos, memorias de cantidades, analisis de precios unitarios) al contratista luego de la suscripcion del contrato. | Creacion de formato anexo al estudio previo de condiciones tecnicas para las obras. | Formato anexo al estudio previo de condiciones técnicas para las obras. | 1 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 26 | 1
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Reconocimiento de Imprevistos. La Universidad de Córdoba y HD suscribieron contrato N°243-2021, el cual tiene como "Adecuación de andenes y espacios de accesibilidad para personas con movilidad reducida fase II y mantenimiento de bebederos de ganados en la Universidad de Córdoba sede Berastegui". | No se evidenciaron los soportes que demuestren la ejecución y justificación de los imprevistos, de manera que, si no hubo imprevistos, la universidad no debió pagarlos para lograr el restablecimiento del equilibrio financiero. | Documentar en el informe de Interventoría o Supervisión la inversión de los imprevistos y remitir a la oficina de Contratación con el último pago los respectivos soportes de los imprevistos aprobados | Incluir en el acta de mayores y menores cantidades de item no previstos y en el acta parcial/final de cobro los items autorizados a cargo de los imprevistos con sus respectivas cantidades | Modificación del Acta de mayores y menores cantidades de Items no previsto y del acta parcial final de obra. | 1 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 26 | 1
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 | Procedimientos para contratar no tener todos los documentos exigidos en el estatuto de contratación de la universidad de córdoba en las carpetas contractuales | Debilidades en el control de docuemntos exigidos en el estatuto | Revisión y actualizacioón del estatuto de contratación | Revisión y actualización del Estatuto de Contratación. | Estatuto de Contratación actualizado | 1 | 2022-07-01 | 2023-12-31 | 78 | 0 | El Estatuto de Contratación se ajustará en esta vigencia 2023, es importante aclarar que dicho documento debe ser aprobado por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, Esta actividad aún se encuentra dentro del tiempo de ejecución, su fecha de finalización es el día 31 diciembre de 2023.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Plan de Mejoramiento de la Entidad (3). Saldos Contrarios a su naturaleza: En las auxiliares de la cuenta 1110 Bancos y Corporaciones, se observaron saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta al 31 de diciembre de 2020. | Esta situación genera incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo a diciembre de 2020, de la cuenta 1110 Bancos y Corporaciones, e incumple una de las características fundamentales de la información financiera, referente a la representación fiel. | Registrar los ingresos sin identificar en una cuenta del pasivo denominada ingresos sin identificar para realizar satisfactoriamente el proceso de conciliación bancaria | Realizar una revisión mensual de los ingresos sin identificar con el fin de realizar el proceso de conciliación Bancaria. | Registro de los ingresos sin identificar | 100 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 29 | 90 | Se anexan los balances de prueba de 2022 como evidencia de la disminución de los saldos contrarios de las cuentas bancarias. Esta actividad se encuentra en un 90% de ejecución, para cumplir en un 100% este compromiso es necesario llevarlo al Comité de Sostenibilidad contable para su depuración, se estima que para el primer trimestre de este año (2023) se cumpla en un 100%.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Déficit Presupuestal 2019. (ESTE HALLAZGO ES REGISTRO DE DONACIÓN SIN CONTRAPRESTACIÓN 2019)No obstante, a que el bien inmueble se encuentra determinado por un lote de terreno cuyo valor es $252.000.000 y edificación por $415.000.000, este bien inmueble fue registrado en la cuenta 1640 Edificaciones, por su valor total, o sea $667.000.000, lo que ocasiona sobrestimación de la misma. | Nota: Este Hallazgo se llama Registro de Donacion sin contraprestacion- Vigencia 2019. La donación del predio de montelibano se registro contablemente en 2019 en la misma cuenta edificaciones y no se distribuyo la parte que corresponde al terrenos y la parte de la edificacion edificaciones. | Se realizo el registro contable de la donacion discriminando el valor del lote y el valor de la edificacion a corte de 31/03/2020. | Actividad subsanada se Realizo el registro contable en el software financiero | Registro en el software financiero el dia 31 de marzo 2020. | 100 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 29 | 100 | se anexa el ajuste realizado en marzo de 2020, los balances de las diferentes cuentas afectadas en este proceso (Edificaciones y Terrenos) como evidencia que permite subsanar este hallazgo en la vigencia 2020.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Plan de Mejoramiento de la Entidad (22). Fondos para el Pago del Pasivo Pensional. (Hallazgo N° 8 Plan vigencia 2018) La Universidad de Córdoba no ha constituido el Fondo para el Pago del Pasivo Pensional estipulado en el Decreto 0530 de 2012. | Incumplimiento del Decreto 0530 de 2012. | Definir las acciones requeridas para constituir el fondo para el pago del pasivo pensional en la universidad de córdoba, acorde a la normatividad externa e interna vigente. | Realizar modificación del Acuerdo 173 del 14-11-2014 para aplicar la Ley 1371 de 2010 y su Decreto reglamentario 0530 de 2013, relacionado con la constitucion y puesta en marcha del fondo para el pasivo pensional de la Universidad de Córdoba | Acuerdo modificado Listados de Asistencia a reuniones de revisión de la modificación | 1 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 13 | 0 | Se evidencia que se han realizado varias revisiones al proyecto de modificación del acuerdo 173 de 2014 por parte del asesor de la institución en el tema pensional. Se realizó una primera reunión entre el proceso Talento Humano y el asesor el día 6/07/2022.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Plan de Mejoramiento de la Entidad (22). Fondos para el Pago del Pasivo Pensional. (Hallazgo N° 8 Plan vigencia 2018) La Universidad de Córdoba no ha constituido el Fondo para el Pago del Pasivo Pensional estipulado en el Decreto 0530 de 2012. | Incumplimiento del Decreto 0530 de 2012. | Definir las acciones requeridas para constituir el fondo para el pago del pasivo pensional en la universidad de córdoba, acorde a la normatividad externa e interna vigente. | Socializar el Acuerdo 173 del 14-11-2014 y sus modificaciones a la alta direccion, con el fin de tomar las deciones requeridas para la constitución del fondo para el pago del pasivo pensional. | Listado de asistencia Acta de reunión | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 4 | 0 | Con respecto a esta actividad se requiere ajustar esta fecha porque la socialización está sujeta a la aprobación de la modificación del Acuerdo 173 del 2014 por parte del Consejo Superior. solicitamos respetuosamente ampliación de la fecha de finalización para el 30 de junio de 2023.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Plan de Mejoramiento de la Entidad (22). Fondos para el Pago del Pasivo Pensional. (Hallazgo N° 8 Plan vigencia 2018) La Universidad de Córdoba no ha constituido el Fondo para el Pago del Pasivo Pensional estipulado en el Decreto 0530 de 2012. | Incumplimiento del Decreto 0530 de 2012. | Definir las acciones requeridas para constituir el fondo para el pago del pasivo pensional en la universidad de córdoba, acorde a la normatividad externa e interna vigente. | Elaborar cronograma de trabajo que contenga las acciones orientadas para la puesta en marcha del fondo para el pago del pasivo pensional. | Cronograma elaborado | 1 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 4 | 1 | Se evidencia elaboración de Cronograma de trabajo.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Plan de Mejoramiento de la Entidad (22). Fondos para el Pago del Pasivo Pensional. (Hallazgo N° 8 Plan vigencia 2018) La Universidad de Córdoba no ha constituido el Fondo para el Pago del Pasivo Pensional estipulado en el Decreto 0530 de 2012. | Incumplimiento del Decreto 0530 de 2012. | Definir las acciones requeridas para constituir el fondo para el pago del pasivo pensional en la universidad de córdoba, acorde a la normatividad externa e interna vigente. | Realizar un seguimiento al cumplimiento del cronograma elaborado para la puesta en marcha del fondo para el pago del pasivo pensional. | Acta de seguimiento | 1 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 8 | 0 | Este seguimiento está programadp para realizarlo en el primer semestre 2023
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Plan de Mejoramiento de la Entidad (23). Conciliaciones Bancarias (Hallazgo N°5 Plan vigencia 2019) En la revisión de las conciliaciones bancarias del mes de diciembre del año 2018, se constató que las partidas determinadas, no son investigadas ni registradas oportunamente | Dificultad para identificar los recursos que ingresan a las cuentas de la Universidad, teniendo en cuenta el volumen de las transacciones diarias en cada cuenta como son Ingresos, pagos, traslados entre otros | Implementar la conciliacion automatica en el software financiero. | Revision diaria de los movimientos bancarios de la cuenta y los auxiliares bancarios con el fin de identificar y reconer los ingresos en el periodo. | Partidas de Cuentas conciliadas en el software financiero | 100 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 29 | 100 | Se anexan las evidencias de ajustes realizados en el proceso de conciliacion bancarias, registrando ingresos y ajustando partidas conciliatorias en cada vigencia.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Relación de Procesos Judiciales. vigencia 2019. En confrontación realizada entre los saldos de la Cuenta 2701 - Provisiones por Litigios y demandas, presentados por contabilidad en los Estados financieros a 31/12/2019 y los saldos reportados en el Formulario: 84 F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, en SIRECI con corte 31-12-2019 se determinó diferencia por $1.308.550.555,00. | Falta de validación de la información con las areas que la generan | Seguimiento y control al proceso de reporte de información en SIRECI | Seguimiento a la actualización de la información correspondiente a los procesos judiciles, entregada mensualmente por parte de los apoderados de la Institución | Reuniones | 3 | 2022-07-27 | 2022-12-06 | 18 | 3 | Se realizaron reuniones con el fin de realizar seguimiento a la actualización de los procesos judiciales, se evidencia actas N°001 de fecha 28 de julio de 2022, Acta N°002 de fecha 27 de octubre de 2022 y Acta N°003 de fecha 5 de diciembre de 2022.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Relación de Procesos Judiciales. vigencia 2019. En confrontación realizada entre los saldos de la Cuenta 2701 - Provisiones por Litigios y demandas, presentados por contabilidad en los Estados financieros a 31/12/2019 y los saldos reportados en el Formulario: 84 F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, en SIRECI con corte 31-12-2019 se determinó diferencia por $1.308.550.555,00. | Falta de validación de la información con las areas que la generan | Seguimiento y control al proceso de reporte de información en SIRECI | En conjunto con el área financiera, hacer seguimiento constante en la actualización de la información correspondiente a los procesos judiciaes | Actas de Reunión | 3 | 2022-07-27 | 2022-12-06 | 18 | 3 | Se realizaron reuniones en conjunto con la Dirección Financiera para realizar seguimiento constante de la información reportada correspondiente a la provisión contable de los procesos judiciales en contra de la Institución, se evidencia actas N°001 de fecha 28 de julio de 2022, Acta N°002 de fecha 27 de octubre de 2022 y Acta N°003 de fecha 5 de diciembre de 2022.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Relación de Procesos Judiciales. vigencia 2019. En confrontación realizada entre los saldos de la Cuenta 2701 - Provisiones por Litigios y demandas, presentados por contabilidad en los Estados financieros a 31/12/2019 y los saldos reportados en el Formulario: 84 F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, en SIRECI con corte 31-12-2019 se determinó diferencia por $1.308.550.555,00. | Falta de validación de la información con las areas que la generan | Seguimiento y control al proceso de reporte de información en SIRECI | En conjunto con el área financiera, hacer seguimiento constante en la actualización de la información correspondiente a los procesos judiciaes | Actas de Reunión | 3 | 2022-07-27 | 2022-12-06 | 18 | 3 | Se realizaron reuniones en conjunto con la Dirección Financiera para realizar seguimiento constante de la información reportada correspondiente a la provisión contable de los procesos judiciales en contra de la Institución, se evidencia actas N°001 de fecha 28 de julio de 2022, Acta N°002 de fecha 27 de octubre de 2022 y Acta N°003 de fecha 5 de diciembre de 2022.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Plan de Mejoramiento de la Entidad (27). Conciliaciones Bancarias (Hallazgo N° 6 Plan vigencia 2018) En la revisión de las conciliaciones bancarias del mes de diciembre del año 2018, se constató que las partidas determinadas, no son investigadas ni registradas oportunamente | Dificultad para identificar los recursos que ingresan a las cuentas de la Universidad, teniendo en cuenta el volumen de las transacciones diarias en cada cuenta como son Ingresos, pagos, traslados entre otros | Implementar la conciliacion automatica en el software financiero. | Revision diaria de los movimientos bancarios de la cuenta y los auxiliares bancarios con el fin de identificar y reconer los ingresos en el periodo. | Partidas de cuentas conciliadas en el software financiero | 100 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 29 | 100 | Se anexan las evidencias de ajustes realizados en el proceso de conciliacion bancarias, registrando ingresos y ajustando partidas conciliatorias en cada vigencia.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Plan de Mejoramiento de la Entidad (28). Déficit UNICOR. (Hallazgo N° 9 Plan vigencia 2018 Para la vigencia 2015, el déficit de efectivo en funcionamiento estuvo al orden de $6.955.930.773, producto de la suma de los fondos comunes y fondo de la Unidad de Salud. No obstante, lo anterior, en contravía de lo establecido en el Estatuto Financiero de la Universidad de Córdoba. | No cumplimiento de lo estrictamente establecido en el Estatuto Financiero, debido a la situación financiera de la Institución. | Redefinir un nuevo modelo de financiación de la Institucones de educación superior pública | Participar desde el SUE en la elaboración del nuevo modelo de financiación. | Modelo de financiación elaborado | 100 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 29 | 100 | Se anexa proyecto de ley para ajuste de art. 86 y 87 de la ley 30 de 1992; y resolución de liquidación presupuestal 2428 de 2021, donde se evidencia la presupuestación del déficit con los nuevos calificadores presupuestales. En años anteriores los faltantes presupuestales de una vigencia se asumían con el presupuesto de la vigencia siguiente, con los rubros correspondientes a cada caso.
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | Plan de Mejoramiento de la Entidad (29). Conciliaciones Bancarias (Hallazgo N° 14 Plan vigencia 2018) En la revisión de las conciliaciones bancarias del mes de diciembre del año 2018, se constató que las partidas determinadas, no son investigadas ni registradas oportunamente. | Dificultad para identificar los recursos que ingresan a las cuentas de la Universidad, teniendo en cuenta el volumen de las transacciones diarias en cada cuenta como son Ingresos, pagos, traslados entre otros | Implementar la conciliacion automatica en el software financiero. | Revision diaria de los movimientos bancarios de la cuenta y los auxiliares bancarios con el fin de identificar y reconer los ingresos en el periodo. | Partidas de Cuentas conciliadas en el software financiero | 100 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 29 | 100 | Se anexan las evidencias de ajustes realizados en el proceso de conciliacion bancarias, registrando ingresos y ajustando partidas conciliatorias en cada vigencia.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.A1.D1 | H1.A1.D1 CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS -CONTRATO 688 DE 2020 Y CONTRATO INTERVENTORÍA 493 2020. PROYECTO CON BPIN No. 2019000020063 | Las fallas encontradas en la inspección de las fases I y II, en los elementos constructivos estructurales tipo viga, pueden ocasionar posibles pérdidas en la estabilidad estructural de la edificacion, generando un hallazgo administrativo con connotación disciplinaria. | Fase 1: Se solicitara al contratista presentar la modelacion estructural, las memorias y diseños que soporten el reforzamiento realizado en los elementos estructurales donde estan ubicados los pasantes en tuberia PVC de 2". | Se solicita al contratista los soportes de la modelacion estructural, diseños y analisis estructural firmados por el Ing. Eduardo Revueltas, en donde soporte que los elementos estructurales con pasantes en tuberia, cumplen con la norma NSR-10. | Informe | 1 | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 15 | 1 | Se evidencia Informe Construcción Primera Etapa Edificios Laboratorios Integrales de muestra de chequeo de los elementos estructurales del Edificio 1 que compone el proyecto de los Laboratorios de la Universidad de Córdoba.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.A1.D2 | H1.A1.D1 CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS -CONTRATO 688 DE 2020 Y CONTRATO INTERVENTORÍA 493 2020. PROYECTO CON BPIN No. 2019000020063 | Las fallas encontradas en la inspección de las fases I y II, en los elementos constructivos estructurales tipo viga, pueden ocasionar posibles pérdidas en la estabilidad estructural de la edificacion, generando un hallazgo administrativo con connotación disciplinaria. | Analisis de los docuentos aportados por el Ingeniero Estructural, para determinar si se acepta los calculos estructurares o si por el contrario se realiza Accion correctiva en la Fase 1 | Anular los pasantes en los puntos ubicados en las estructuras y determinar la solución arquitectónica para la reubicación de la tubería hidrosanitaria de 2 pulgadas. | Informe | 1 | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 15 | 1 | Informe de revisión de modelación estructural, memorias y diseños que soporten el reforzamiento realizado en los elementos estructurales donde están ubicados los pasantes en tubería PVC de 2".
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.A1.D1 | H1.A1.D1 CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS -CONTRATO 688 DE 2020 Y CONTRATO INTERVENTORÍA 493 2020. PROYECTO CON BPIN No. 2019000020063 | Las fallas encontradas en la inspección de las fases I y II, en los elementos constructivos estructurales tipo viga, pueden ocasionar posibles pérdidas en la estabilidad estructural de la edificacion, generando un hallazgo administrativo con connotación disciplinaria. | Fase 2: Se solicitar al contratista realizar las reparaciones de los puntos de pasantes en PVC encontrados en las vigas estructurales para dar cumplimiento a la Norma NSR-10 de la sección C.6.3 – Embebidos en el Concreto | Anular los pasantes en los puntos ubicados en las estructuras y determinar la solución arquitectónica para la reubicación de la tubería hidrosanitaria de 2 pulgadas. | Informe | 1 | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 15 | 1 | La interventoría presenta informe donde solicito a un profesional Especialista en Diseño Estructural la revisión y recomendaciones con respecto a la estabilidad de la estructura y el cumplimiento de Norma NSR-10.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO