## Datos
Tipo | FACULTADES / PROCESOS | MAR | JUN | SEP | DIC
Estrategico | Comunicación | 40.65% | 73.98% | 89% | 100%
Estrategico | Gestión de la Calidad | 41.73% | 55.08% | 78.98% | 100%
Apoyo | Gestión Legal | 25.43% | 50% | 75% | 100%
Apoyo | Gestión Financiera | 32.62% | 59.09% | 89.48% | 100%
Apoyo | Adquisición y Contratación | 20.26% | 48.92% | 74.04% | 100%
Apoyo | Gestión del Bienestar Institucional | 21.95% | 48.9% | 82.5% | 98.6%
Apoyo | Gestión Documental | 25% | 61.3% | 85.6% | 97.1%
Estrategico | Planeación Institucional | 46.51% | 68% | 75.64% | 96.81%
Apoyo | Gestión de Bibliotecas | 60.04% | 73.3% | 96.4% | 96.4%
Apoyo | Gestión de Registro y Admisiones | 41.58% | 82.4% | 93.95% | 96.2%
Estrategico | Seguimiento y Control | 39.29% | 59.2% | 79.56% | 95.79%
Facultad | Ciencias Básicas | 29.7% | 53.15% | 77.89% | 94.84%
Apoyo | Infraestructura | 37.25% | 63.07% | 80.41% | 93.84%
Misional | Investigación | 10.66% | 26.92% | 63.25% | 93.8%
Estrategico | Internacionalización | 28.25% | 59.2% | 78.36% | 93%
Facultad | Educación y C. Humanas | 15.02% | 51.06% | 80.84% | 93.19%
Facultad | MVZ | 18.66% | 61.72% | 87.7% | 91.27%
Facultad | C. Económicas Juridicas | 33.37% | 48.56% | 81.23% | 92.44%
Apoyo | Gestión del Desarrollo Tecnológico | 16.26% | 51.55% | 80.67% | 91.52%
Facultad | Ingenierías | 24.57% | 32.15% | 92.56% | 92.56%
Facultad | Ciencias de la Salud | 29.95% | 38.17% | 67.44% | 86.93%
Apoyo | Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 31.9% | 46.21% | 62.84% | 85.09%
Misional | Extensión | 3% | 21.16% | 70.03% | 84.65%
Facultad | Ciencias Agrícolas | 10.56% | 34.55% | 59.95% | 85.7%
Misional | Docencia | 16.4% | 38.17% | 75% | 80.22%
|  | 28.02% | 52.23% | 79.13% | 93.6%
Tipo | FACULTADES / PROCESOS | MAR | JUN | SEP | DIC
Facultad | Ciencias Básicas | 29.7% | 53.15% | 77.89% | 94.84%
Facultad | Educación y C. Humanas | 15.02% | 51.06% | 80.84% | 93.19%
Facultad | Ingenierías | 24.57% | 32.15% | 92.56% | 92.56%
Facultad | C. Económicas Juridicas | 33.37% | 48.56% | 81.23% | 92.44%
Facultad | MVZ | 18.66% | 61.72% | 87.7% | 91.27%
Facultad | Ciencias de la Salud | 29.95% | 38.17% | 67.44% | 86.93%
Facultad | Ciencias Agrícolas | 10.56% | 34.55% | 59.95% | 85.7%
|  | 23.12% | 45.62% | 78.23% | 90.99%
Tipo | FACULTADES / PROCESOS | MAR | JUN | SEP | DIC
Estrategico | Comunicación | 40.65% | 73.98% | 89% | 100%
Estrategico | Gestión de la Calidad | 41.73% | 55.08% | 78.98% | 100%
Estrategico | Planeación Institucional | 46.51% | 68% | 75.64% | 96.81%
Estrategico | Seguimiento y Control | 39.29% | 59.2% | 79.56% | 95.79%
Estrategico | Internacionalización | 28.25% | 59.2% | 78.36% | 93%
|  | 39.29% | 63.09% | 80.31% | 97.12%
Tipo | FACULTADES / PROCESOS | MAR | JUN | SEP | DIC
Misional | Investigación | 10.66% | 26.92% | 63.25% | 93.8%
Misional | Extensión | 3% | 21.16% | 70.03% | 84.65%
Misional | Docencia | 16.4% | 38.17% | 75% | 80.22%
|  | 10.02% | 28.75% | 69.42% | 86.22%
Tipo | FACULTADES / PROCESOS | MAR | JUN | SEP | DIC
Apoyo | G. Legal | 25.43% | 50% | 75% | 100%
Apoyo | G. Financiera | 32.62% | 59.09% | 89.48% | 100%
Apoyo | Adquisición y Contratación | 20.26% | 48.92% | 74.04% | 100%
Apoyo | G. del Bienestar Institucional | 21.95% | 48.9% | 82.5% | 98.6%
Apoyo | G. Documental | 25% | 61.3% | 85.6% | 97.1%
Apoyo | G. de Bibliotecas | 60.04% | 73.3% | 96.4% | 96.4%
Apoyo | G. de Registro y Admisiones | 41.58% | 82.4% | 93.95% | 96.2%
Apoyo | Infraestructura | 37.25% | 63.07% | 80.41% | 93.84%
Apoyo | G. del Desarrollo Tecnológico | 16.26% | 51.55% | 80.67% | 91.52%
Apoyo | G. y Des. del Talento Humano | 31.9% | 46.21% | 62.84% | 85.09%
|  | 31.23% | 58.47% | 82.09% | 95.87%

## Hoja1 (hidden)
Actividad | Dependencia | Avance
Docencia |  | #REF!
Realizar capacitaciones en competencias genéricas a estudiantes para Saber Pro | Facultades, Viceacadémica | 0%
Ajustar los planes de estudio de los programas de pregrado, atendiendo a la política de bilingüismo y su implementación. | Facultades, Viceacadémica | 36%
Incrementar el número de programas acreditados 9-15 | Institucional | 0%
Actividad | Dependencia | Avance
Extensión |  | #REF!
Realizar las charlas periódicas sobre emprendimiento para la motivación continua del estudiante en este campo, programadas con las facultades | Unidad de transferencia de tecnológía, Facultades | 10%
Investigación |  | #REF!
Publicación de artículos científicos en revistas indexadas | Facultades | 30%
Publicar libros resultado de la investigaciones docentes y de los semilleros de investigación | Facultades | 18%
Actividad | Dependencia | Avance
Gestión Documental |  | #REF!
Digitalizar con los recursos disponibles los documentos de la dependencia Secretaría General en ARCHIVO Central | Gestión Documental | 50%
Talento Humano |  | #REF!
Reactivar el Comité de Ética y Buen Gobierno, implementado lo establecido en el Código de Ética, quienes son los encargados de Facilitar la implementación, monitorear la apropiación de dichos estándares | Talento Humano | 30%
Internacionalización |  | #REF!
Implementar convenios de programas con doble titulación | Facultades - Internacionalización | 10%
Seguimiento y Control |  | #REF!
Elaborar el Estatuto de Control Interno | Control Interno | 0%
Elaborar el documento: Codigo de Etica del Auditor. | Control Interno | 0%
Gestión del Desarrollo Tecnológico |  | 43%
Configuración del Directorio Activo por perfil de usuario | Sistemas | 0%
¦

## Histórico
FACULTADES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
MISIONALES
ESTRAGÉGICOS Y SEGUIMIENTO
APOYO
Proceso | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020
Gestión del Bienestar Institucional |  | 91 | 91 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100
* a jun de 2021