## FPMP-PIA
| UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | [20 empty] | CÓDIGO: FGDC-031 VERSIÓN: 02 EMISIÓN: 29/11/2022
PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMAS ACADÉMICOS
Facultad: |  | FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS | [5 empty] | Programa Académico: |  | INGENIERÍA AGRONÓMICA | [5 empty] | Año de la Autoevaluación:
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Origen | Lineamientos |  | Hallazgo |  | Objetivo | Indicador | Línea base | Meta |  |  |  | Acción | Fecha |  | Evidencia | Dependencia Responsable | Recurso | Presupuesto
| Factor | Característica | Tipo | Descripción |  |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |  | Inicio | Fin |  |  |  | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | 2028
Autoevaluación | F1. Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional | C7. Estímulos y Apoyos para Estudiantes | Debilidad | Baja apreciación de los estudiantes sobre la aplicación, por parte del programa académico o institución, de los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos. | Fortalecer la percepción de los estudíantes sobre los estimulos académicos y apoyos socioeconómicos | % de percepción de los estudinates | 22% | 22% | 25% | 50% | 75% | (1). Socializar los artículos del Reglamento Académico Estudiantil, y la normatividad institucional sobre los estímulos a la población estudiantil | 2024-02-12 | 2023-11-14 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Departamento de IADR y Oficina de Bienestar Institucional | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (2). Socializar los programas de apoyo socioeconómicos de Bienestar Universitario a la población estudiantil | 2024-02-12 | 2023-11-14 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Departamento de IADR y Oficina de Bienestar Institucional |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (3). Publicar por redes sociales y correos electrónicos los mecanismos y estímulos a los estudiantes | 2024-02-12 | 2023-11-14 | Evidencia digitales de publicaciones en redes y por correo | Departamento de IADR y Oficina de Bienestar Institucional |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Otorgamiento Acreditación | F3: Profesores | C8. Selección, Vinculación y Permanencia | Recomendación | Continuar con la formación doctoral del cuerpo docente en universidades de reconocido prestigio | Formar a nivel doctoral a nuevos docentes de planta del programa a través de convocatorias de becas MinCiencias, Comisión de Estudios Institucional u otra fuentes de apoyo | No. Docentes con doctorado | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4). Revisar el Plan de Capacitación Docente (2020-2025) del Programa | 2024-02-12 | 2023-11-14 | Acta de Comité de Acreditación y Currículo | Comité de Comité de Acreditación y Currículo y Consejo de Facultad | Humano y técnico
[12 empty] | (5). Definir los perfiles de los docentes que deben avanzar su formación a nivel doctoral dentro del programa en los próximos 7 años | 2024-07-16 | 2024-12-03 | Acta de Comité de Acreditación y Currículo | Comité de Comité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico
[12 empty] | (6). Solicitar al Consejo Académico la comisión de estudios de docentes del programa; y/o aplicar a convocatorias de becas Minciencias; u otras fuentes de financiación | 2025-02-12 | 2027-11-14 | Acuerdo de Consejo Académico y/o Consejo Superior; o Certificado de otorgamiento de beca doctoral | Consejo de Facultad y Consejo Académico/Consejo Superior | Humano y técnico
[12 empty] | (7). Registrar institucionalmente los títulos de doctores de los docentes del programa | 2025-11-03 | 2027-11-14 | Copia diploma del título de doctorado | Oficina de Talento Humano y Departamento de Ingeniería Agronómica y Desarrollo Rural DIADR | Financiero | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan de Mejoramiento Anterior | F4. Procesos académicos | C26. Recursos de Apoyo a Docentes | Debilidad | Baja percepción de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente | Fortalecer la capacidad y disponibilidad de la insfraestructura física de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrícolas como recurso de apoyo a la docencia, investigación y extensión. | M2 construidos o adecuados o % construido | 881 | 25% | 50% | 75% | 100% | (8). Adecuar las instalaciones del Laboratorio de Maquinaria Agrícola | 2025-01-15 | 2026-12-31 | Contrato ejecutado | Departamento de IADR y Oficina de Planeación y Desarrollo | Financiero; Propios y otras fuentes de financiación externas | Presupuesto Año 2023: 100000000; Presupuesto Año 2025: 100000000
[12 empty] | (9). Adecuar el Laboratorio de Propagación de Plantas, las áreas administrativa; mezclado de materiales; aula de clases y bodegas de almacenamiento de material) | 2026-01-15 | 2027-12-31 | Contrato ejecutado | Departamento de IADR y Oficina de Planeación y Desarrollo | Financiero; Propios y otras fuentes de financiación externas | Presupuesto Año 2026: 25000000; Presupuesto Año 2027: 25000000
[12 empty] | (10). Adecuar el aula 3001 para el desarrollo de las actividades académicas, teóricas y prácticas para el desarrollo de los cursos asociadas a hidro-ciencias (Laboratorio de Hidrociencias) | 2027-01-15 | 2028-12-31 | Contrato ejecutado | Departamento de IADR y Oficina de Planeación y Desarrollo | Financiero; Propios y otras fuentes de financiación externas | Presupuesto Año 2026: 25000000; Presupuesto Año 2027: 25000000
[12 empty] | (11). Adquirir equipos y mobiliario para Suelos y Aguas (Laboratorio de Hidrociencias) | 2027-01-15 | 2028-12-31 | Contrato ejecutado | Departamento de IADR y Oficina de Planeación y Desarrollo | Financiero; Propios y otras fuentes de financiación externas | Presupuesto Año 2027: 25000000; Presupuesto 2028: 25000000
[12 empty] | (12). Adquirir elementos para el mantenimiento de las instalaciones de los sistemas de riego de la Ganja Experimental | 2024-01-15 | 2027-12-31 | Contrato ejecutado | Departamento de IADR y Oficina de Planeación y Desarrollo | Financiero; Propios y otras fuentes de financiación externas | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
[12 empty] | (13). Adecuar y mantenimiento a la infraestructura de los laboratorios del programa de acuerdo a diagnóstico: (Fitopatología; Fitomejoramiento-Cuarto Frio y Entomología). | 2024-03-18 | 2025-12-31 | Contrato ejecutado | Departamento de IADR y Oficina de Planeación y Desarrollo | Financiero; Propios y otras fuentes de financiación externas
[12 empty] | (14). Gestionar la colocación y puesta en funcionamiento de dos (2) líneas de comunicación telefónica interna y externa para el programa | 2023-11-10 | 2024-12-03 | Líneas istaladas y funcionado | Departamento de IADR y Oficina de Planeación y Desarrollo | Financiero | Presupuesto Año 2023: 1000000
Otorgamiento Acreditación | F5: Aspectos Académicos y Resultados de Aprendizaje | C23. Resultados de Aprendizaje | Recomendación | De manera prioritaria, implementar estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro, Puesto que, se observan en el año 2017 un desempeño inferior al de su grupo de referencia nacional en todas las competencias genéricas | Fortalecer los procesos de formación en competencias enfocados en los resultados de aprendizaje, el seguimiento y análisis de resultados de las pruebas de EstadoSaber Pro de los estudiantes del programa | Número de talleres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (15). Realizar talleres de formación y actualización sobre planeación y evaluación por resultados de aprendizaje, dirigidos a los docentes del programa | 2023-11-16 | 2027-11-14 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Departamento de IADR y Coordinadores Saber Pro | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Número de talleres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (16). Realizar capacitaciones a docentes sobre modelos basado en evidencias y construcción de preguntas estilo pruebas Saber Pro | 2023-11-16 | 2027-11-14 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Departamento de IADR y Coordinadores Saber Pro | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Promedio de puntaje del programa en Pruebas Saber Pro Razonamiento Cuantitativo (RC) | 146 | 146 | 147 | 148 | 149 | (17). Realizar talleres de fortalecimientos de los conocimientos y competencias de los estudiantes sobre Razonamiento Cuantitativo | 2024-01-15 | 2027-11-14 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Departamento de IADR y Coordinadores Saber Pro | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Promedio de puntaje delprograma en Pruebas SaberPro Lectura Crítica (LC) | 143 | 143 | 144 | 145 | 146 | (18). Realizar talleres de fortalecimientos de los conocimientos y competencias de los estudiantes sobre Lectura Crítica | 2024-01-15 | 2027-11-14 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Departamento de IADR y Coordinadores Saber Pro | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Promedio de puntaje delprograma en Pruebas SaberPro Competencias Ciudadanas (CC) | 132 | 132 | 133 | 134 | 135 | (19). Realizar talleres de fortalecimientos de los conocimientos y competencias de los estudiantes sobre Competencias Ciudadanas | 2024-01-15 | 2027-11-14 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Departamento de IADR y Coordinadores Saber Pro | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Promedio de puntaje del programa en Pruebas SaberPro Inglés (I) | 139 | 139 | 140 | 141 | 142 | (20). Realizar talleres de fortalecimientos de los conocimientos y competencias de los estudiantes sobre Inglés | 2024-01-15 | 2027-11-14 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Departamento de IADR y Coordinadores Saber Pro | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Promedio de puntaje del programa en Pruebas SaberPro Comunicación Escrita (CE) | 125 | 125 | 126 | 127 | 128 | (21). Realizar talleres de fortalecimientos de los conocimientos y competencias de los estudiantes sobre Comunicación Escrita | 2024-01-15 | 2027-11-14 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Departamento de IADR y Coordinadores Saber Pro | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | No simulacros | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | (22). Realizar simulacros y/o entrenamiento en las plataformas CINTIA (Plataforma Maratón); ICETEX y en las asignaturas del programa | 2023-11-16 | 2027-11-14 | Una muestra de la evaluación realizada | Departamento de IADR y Coordinadores Saber Pro | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | No. Documentos | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | (23). Determinación del valor agregado de los estudiantes del programa Saber Pro vs Saber 11 | 2024-02-12 | 2027-11-14 | Documento digital del Informe de Valor Agregado | Departamento de IADR; Comité de Comité de Acreditación y Currículo; Oficina de Planeación y Desarrollo y Coordinadores Saber Pro | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
Otorgamiento Acreditación | F6: Permanencia y Graduación | C27. Políticas, Estrategias y Estructura para la Permanencia y la Graduación | Recomendación | Continuar con los esfuerzos para disminuir el tiempo promedio de duración de los estudiantes, se evidencia que en 10 semestres del Plan de Estudios solo se gradúa el 9,5% de los estudiantes de una cohorte | Establecer estratégias para disminuir el tiempo de permanencia de los estudiantes en el programa | Tasa de Graduación Acumulada | 11,77% al semestre 12 | 12% | 14% | 15% | 16% | (24). Realizar un informe de graduación y retención de los estudiantes del programa en los últimos siete (7) años | 2024-02-12 | 2023-12-15 | Documento digital del informe | Comité de Comité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (25). Análisis de las principales causas de retención y permanencia de los estudiantes en el programa | 2024-02-12 | 2023-12-15 | Documento digital del informe | Comité de Comité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (26). Realización de un Plan de Acción para la reducción permanencia al semestre 12 de los estudiantes en la carrera (Análisis de la opciones de trabajo de grado) | 2024-02-12 | 2024-12-03 | Documento de Plan de Acción | Comité de Comité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
Otorgamiento Acreditación | F7: Interacción con el entorno nacional e internacional | C32. Relaciones Externas de Profesores y Estudiantes | Recomendación | Fortalecer las politícas y estrategias para la internacionalización de la Carrera mediante la movilidad de estudiantes y profesores. La Movilidad estudiantil tanto a nivel nacional como internacional sigue siendo baja, así como los intercambios de profesores con Universidades nacionales y extranjeras que tienen carreras de reconocida calidad. | Mejorar la gestión por parte de las directivas del Comité de Acreditación y Currículo y la Facultad, para priorizar y asignar los recursos de movilidad saliente o entrante a nivel presencial y/o virtual internacional para los estudiantes y docentes del programa | Movilidad Estudiantil o Profesores/No. Estudiantes/ Profesores del programa | Movilidad Profesores: 3 (2022)//Movilidad Estudiantes: 0 (2022) | 3p/2e | 3p/3e | 5p/4e | 6p/4e | (27). Socializar lo polítíca de movilidad de la Universidad de Córdoba (Acuerdo 042 de 2020 y otras normas o procedimientos) | 2024-02-12 | 2023-12-15 | Acta de Comité de Acreditación y Currículo y Oficina de Gestión de Relaciones Internacionales | Comité de Acreditación y Currículo y Oficina de Gestión de Relaciones Internacionales | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (28). Construir el Plan de Internacionalización del programa | 2024-02-12 | 2024-12-03 | Documento de Internacionalización del programa | Comité de Acreditación y Currículo y Oficina de Gestión de Relaciones Internacionales | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (29). Proyectar una propuesta de internacionalización del currículo en el marco de la política de Internacionalización y la reacreditación internacional del programa en el Sistema ARCU-SUR | 2024-02-12 | 2027-11-14 | Documento de propuesta | Comité de Acreditación y Currículo y Oficina de Gestión de Relaciones Internacionales | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (30). Proyectar una Agenda Anual de participación en eventos Internacionales (Presencial o virtual) | 2024-02-12 | 2027-11-14 | Agenda de eventos Internacionales | Comité de Acreditación y Currículo y Oficina de Gestión de Relaciones Internacionales | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (31). Participación de los profesores a través de la inscripción de trabajo en Eventos Académicos nacionales o internacionales | 2024-02-12 | 2027-11-14 | Acta de Comité de Acreditación y Currículo y Consejo de Facultad | Comité de Acreditación y Currículo; Consejo de Facultad; Consejo Académico; Consejo Superior | Financiero | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (32). Solicitud de aprobación de movilidad saliente nacional e internacional de estudiante o profesor en eventos | 2024-02-12 | 2027-11-14 | Acta de Comité de Acreditación y Currículo y Consejo de Facultad | Comité de Acreditación y Currículo; Consejo de Facultad; Consejo Académico; Consejo Superior | Financiero | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (33). Presentación del estudiante o profesor en el evento académico nacional o internacional | 2024-02-12 | 2027-11-14 | Registro del Estudiante(s)/Profesor(es) en la agenda del evento | Estudiante(s)/Profesor(es) | Financiero | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (34). Presentación de informe por el estudiante o profesor y/o certificación de movilidad nacional o internacional | 2024-02-12 | 2027-11-14 | Documento de Informe | Estudiante(s)/Profesor(es) | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
Otorgamiento Acreditación | F7: Interacción con el entorno nacional e internacional | C33. Habilidades Comunicativas en una Segunda Lengua | Recomendación | Seguir fortaleciendo la formación en una segunda lengua, para profesores y estudiantes, preferiblemente el inglés | Fortalecer las competencias en una segunda lengua de los estudiantes y profesores del programa | (No. estudiantes con calificación nivel B1 al egreso/Total de estudiantes del periodo)*100 | 144 (Promedio SaberPro) | 144 | 145 | 145 | 146 | (35). Socializar la política de Bilingüismo de la Universidad de Córdoba | 2024-02-12 | 2023-11-14 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Comité de Acreditación y Currículo y Centro de Idiomas | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (36). Realizar un diagnóstico y estado actual de las competencias en inglés de los profesores y estudiantes del programa | 2024-03-18 | 2024-12-03 | Documento Diagnóstico | Comité de Acreditación y Currículo y Centro de Idiomas | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 20/100 | 20/100 | (37). Acceder por parte de los profesores y estudiantes a los cursos de formación en inglés ofertados por la institucional | 2024-03-18 | 2027-11-14 | Lista de profesores y estudiantes en los cursos de inglés | Profesores y Estudiantes | Financiero | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 20/100 | 20/100 | (38). Aplicar por parte de los profesores y estudiantes a los exámenes de TOEFL iBT – ETS | 2024-03-18 | 2027-11-14 | Resultados exámenes de TOEFL iBT – ETS | Profesores y Estudiantes | Financiero | 0 |  | 0 | 0 | 0
Otorgamiento Acreditación | F8: Aportes de la Investigación, la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y la Creación, asociados al Programa Académico | C13. Producción, Pertinencia, Utilización e Impacto de Material Docente | Recomendación | Continuar los esfuerzos para fortalecer los procesos de investigación y creación, y proponder por una mayor visibilidad de sus resultados con productores. Generar oportunidades para que los profesores, tengan espacios y tiempos para la investigación y prácticas de extensión | Fortalecer los procesos de investigación, innovación, el desarrollo tecnológico y la extensión para una mayor visibilidad de sus resultados con productores de impacto en el sector agrícola | Promedio de Producto de Nuevo Conocimiento-PNC *Docente | 0.8125 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | (39). Actualizar anualmente la información en las plataformas CvLAC y ORCID | 2023-11-16 | 2027-11-14 | CvLAC y ORCID de los profesores on line | Departamento de IADR y Profesres | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (40). Participación de los profesores de tiempo completo en la convocatoria de clasificación de investigador(es) por MinCiencias | 2023-11-16 | 2027-11-14 | Resultados convocatoria Minciencias | Departamento de IADR; Vicerrectoría de Invest./Ext.; Profesres | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (41). Desarrollar en al menos un (1) proyecto de investigación y un (1) de extensión anualmente e Incluir a los estudiantes | 2023-11-16 | 2027-11-14 | Documento radicado en la Oficina deInvestigación y Extensión | Departamento de IADR; Vicerrectoría de Invest./Ext.; Profesres | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (42). Publicar al menor un (1) producto de nuevo conocimiento por profesor de tiempo completo en coautoria al año | 2023-11-16 | 2027-11-14 | Registro de la Oficina de Investigación y Extensión | Departamento de IADR; Vicerrectoría de Invest./Ext.; Profesres | Financiero | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (43). Participar en coautoría anual con investigadores nacional o internacional de los profesores del programa | 2023-11-16 | 2027-11-14 | Registro de la Oficina de Investigación y Extensión | Departamento de IADR; Vicerrectoría de Invest./Ext.; Profesres | Financiero | 0 |  | 0 | 0 | 0
Autoevaluación | F10. Medios Educativos y Ambientes de Aprendizaje | C39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes | Debilidad | Baja apreciación de los estudiantes en relación con la efectividad de las estrategias y recursos de apoyo brindados por el programa académico para el desarrollo de las prácticas de enseñanza- aprendizaje. | Aumentar la percepción de los estudiantes con la efectividad de las estrategias y recursos de apoyo para el desarrollo de las prácticas de enseñanza- aprendizaje del programa. | % de percepción de los estudinates | 18% | 20% | 25% | 30% | 35% | (44). Socializar con los estudiantes las estrategias y recursos de apoyo para el desarrollo de las prácticas de enseñanza- aprendizaje brindados por el programa académico. | 2024-03-18 | 2024-06-17 | Lista de asistencia y/o fotografías del evento | Departamento de IADR y Comité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (45). Reorientar a los profesores en recursos de apoyo pedagógico-didáctico para el mejoramiento de sus prácticas de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la diversidad y la inclusión de los estudiantes | 2024-03-18 | 2024-06-17 | Lista de asistencia y/o fotografías del evento | Departamento de IADR y Comité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 100% | 100% | (46). Evaluar la percepción de los estudiantes mediante encuestas y talleres de grupo focal | 2024-03-18 | 2024-06-17 | Informe de encuestas y grupo focal | Departamento de IADR y Comité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
Autoevaluación | F10. Medios Educativos y Ambientes de Aprendizaje | C39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes | Debilidad | Baja apreciación de los estudiantes sobre la utilidad y pertinencia de las estrategias y recursos de apoyo brindados por la institución para el desarrollo de su proceso formativo en diferentes contextos | Mejorar la apreciación de los estudiantes sobre la utilidad y pertinencia de las estrategias y recursos de apoyo para el desarrollo de su proceso formativo en diferentes contextos | % de percepción | 22% | 25% | 30% | 35% | 40% | (47). Socializar las estrategias y recursos de apoyo brindadas por el programa para la formación en diferentes contextos | 2024-03-18 | 2024-06-17 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Departamento de IADR y Comité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (48). Evaluar la percepción de los estudiantes mediante encuestas y talleres de grupo focal | 2024-03-18 | 2024-06-17 | Informe de encuestas y grupo focal | Departamento de IADR y Comité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
Autoevaluación | F10. Medios Educativos y Ambientes de Aprendizaje | C44. Estudiantes y Capacidad Institucional | Debilidad | Baja apreciación de profesores y estudiantes del programa académico con respecto a la relación entre el número de admitidos, el número de profesores o actores académicos asociados a los distintos componentes de formación, y los demás recursos necesarios en la modalidad que se oferta por parte de la institución | Incrementar la percepción de los profesores y estudiantes respecto a la relación entre el número de admitidos, el número de profesores o actores académicos asociados a los distintos componentes de formación | % de percepción | 29% | 30% | 35% | 40% | 45% | (49). Socializar los procedimientos para determinar la relación entre el número de admitidos, el número de profesores o actores académicos asociados a los distintos componentes de formación del programa | 2024-03-18 | 2024-06-17 | Lista de asistencia y/o fotografías del evento | Departamento de IADR y Cómité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (50). Evaluar la percepción de los estudiantes mediante encuestas y talleres de grupo focal | 2024-03-18 | 2024-06-17 | Informe de encuestas y grupo focal | Departamento de IADR y Cómité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
Autoevaluación | F10. Medios Educativos y Ambientes de Aprendizaje | C48. Recursos Informáticos y de Comunicación | Debilidad | Baja apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa académico sobre la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa académico. | Mejorar la percepción de los directivos, profesores y estudiantes sobre la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa académico | % de percepción | 17/% | 20% | 25% | 30% | 35% | (51). Socializar con los grupos de interés la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa académico | 2024-03-18 | 2024-06-17 | Lista de asistencia y/o fotografias del evento | Departamento de IADR y Cómité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (52). Evaluar la percepción de los estudiantes mediante encuestas y talleres de grupo focal | 2024-03-18 | 2024-06-17 | Informe de encuestas y grupo focal | Departamento de IADR y Cómité de Acreditación y Currículo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
Otorgamiento Acreditación | F12: Recursos físicos y tecnológicos | C47. Recursos de Infraestructura Física y Tecnológica | Recomendación | Se recomienda la actualización y equipamiento de los laboratorioas que dan soporte a la Carrera | Gestionar la modernización de la infraestructura y equipamiento de la Red de Laboratorios de Ciencias Agrícolas, mejorando los servicios de docencia, Investigación y extensión | % avances en el Plan de modernización de la infraestructura y equipamiento | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | (53). Realizar el Inventario de obsolescencia de los equipos de la red de laboratorios de la Facultad | 2023-11-16 | 2024-07-16 | Documento de inventario de obsolescencia de equipos | Jefe Departamento y Jefe Laboratorio Respectivo; Oficina de Planeación y Desarrollo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (54). Organizar la estructura operativa y administrativa de la Red de Laboratorios de Ciencias Agrícolas | 2023-11-16 | 2024-07-16 | Documento de la creación de la Red de Laboratorios de Ciencias Agrícolas | Consejo de Facultad, Oficina de Planeación y Desarrollo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (55). Identificar y priorizar las necesidades para la adquisición y renovación de equipos de alta tecnología por fases para la Red de Laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrícolas | 2023-11-16 | 2024-07-16 | Documento de priorización de equipos de alta tecnología agrícola | Jefe Laboratorio; Jefe Departamento; Consejo de Facultad; Oficina de Planeación y Desarrollo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 500% | 500% | 500% | (56). Dotar con equipos la la Red de Laboratorios y campos de prácticas de la Facultad de Ciencias Agrícola | 2024-07-16 | 2027-11-14 | Contrato ejecutado | Jefe Laboratorio; Consejo de Facultad; Oficina de Contratación; Oficina de Planeación y Desarrollo | Financiero | 0 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000
[12 empty] | (57). Adquisición de una sembradora para el Laboratorio de Maquínaria Agrícola | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Contrato ejecutado | Consejo de Facultad, Oficina de Planeación y Desarrollo |  | Presupuesto Año 2023: 0; Presupuesto Año 2024: 35000000
[9 empty] | 100% | 100% | 100% | (58). Mantener la acreditación del Laboratorio de Suelos y Aguas de forma prioritaria para la prestación de servicios al sector productivo | 2024-07-16 | 2027-11-14 | Documento o Resolución que prioriza la Acreditación de un laboratorio | Consejo de Facultad; Oficina de Planeación y Desarrollo; Oficina de Gestión de Calidad | Financiero | 120000000 |  | 125000000 | 130000000 | 135000000
[9 empty] | 100% | 100% | 100% | (59). Actualizar la oferta de servicios de la Red de Laboratorios de Ciencias Agrícolas | 2024-08-16 | 2027-11-14 | Portafolio de Servicios actualizado y publicado | Jefe de Laboratorios; Jefe Departamento | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
Otorgamiento Acreditación | F12: Recursos físicos y tecnológicos | C47. Recursos de Infraestructura Física y Tecnológica | Recomendación | Mejorar la interconectividad WiFi en el campus universitario, estructurando una red eficiente y confiable | Gestionar la mejora de la conectividad WiFi y cable estructurado Fase II y III para los usuarios de la Facultad | % de cobertura de conectividad WIFI | 70% | 70% | 72% | 73% | 74% | (60). Elaborar el proyecto de interconexión por Cableado Estructurado para el primer y tercer piso del edificio de la Facultad de Ciencias Agrícolas (Fase II y III) | 2023-11-30 | 2025-12-20 | Estudios previos y CDP elaborado y radicado por la Dir. de Planeación y Desarrollo | Departamento de IADR y Dirección de Planeación y Desarrollo | Financiero; Propios y otras fuentes de financiación externas | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 100% |  |  | (61). Ejecutar el proyecto de interconexión por Cableado Estructurado para el primer y tercer piso del edificio de la Facultad de Ciencias Agrícolas (Fase II y III) | 2024-03-18 | 2025-12-20 | Contrato ejecutado | Departamento de IADR y Dirección de Planeación y Desarrollo | Financiero; Propios y otras fuentes de financiación externas | 0 | 480000000 | 550000000 | 0 | 0
[12 empty] | (62). Realizar un diagnóstico de los equipos que prestantan el servicio administrativo y docente en el departamento | 2023-11-30 | 2023-12-31 | Contrato ejecutado | Departamento de IADR y Dirección de Planeación y Desarrollo | Financiero; Propios y otras fuentes de financiación externas
[12 empty] | (63). Adquirir equipos de cómputo de acierdo al diágnostico para el fortalecimiento de las actividades administrativas y docentes | 2024-03-18 | 2027-12-20 | Contrato ejecutado | Departamento de IADR y Dirección de Planeación y Desarrollo | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 100% | 100% | 100% | (64). Evaluar el servicio de conectividad WiFi y Cableado estructurado | 2024-03-18 | 2027-11-14 | Resultado de evaluación de satisfacción del servicio | Departamento de IADR y Dirección de Planeación y Desarrollo | Financiero; Propios y otras fuentes de financiación externas | 0 |  | 0 | 0 | 0
Indicadores de Gestión del Programa | No Aplica | No aplica | Debilidad | Los indicadores de uso de las bases de datos por docentes y estudiantes no alcanzaron la meta mínima para el semestre 2022-2 | Mejorar el nivel de consultas de profesores y estudiantes en el Sistema de Bases de Datos para el uso de los recursos de apoyo a la docencia, investigación y extensión | (Número total de docentes que consultan las base de datos/Total docentes)*100 | Estudiantes: 21%; Profesores: 70% | 21%/ 70% | 25%/ 75% | 30%/ 80% | 35%/ 85% | (65). Retroalimentación del uso de base de datos en Comité de Acreditación y Currículo de los programas académicos | 2023-11-30 | 2023-11-06 | Acta de Comité y Listas de asistencia | Profesionales de acreditación de las facultades | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (66). Identificar las causas del bajo uso de base de datos | 2023-11-16 | 2023-11-27 | Documento Diagnóstico | Equipo de mejora docencia Jefa Oficina de Biblioteca y Recursos Educativos | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | (67). Revisar las causas identificadas en los programas y elaborar plan de acción que amerite | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Plan de mejoramiento | Equipo de mejora docencia Jefa Oficina de Biblioteca y Recursos Educativos | Humano y técnico | 0 |  | 0 | 0 | 0
“Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC asegúrese que ésta es la versión vigente”
Note on B9: Unicordoba: Se diligencia según los Linemaiento vigentes establecidos por el CNA
Note on E14: Anyela Maria Acosta Gomez: La descripción del hallazgo va en sentido de aunmentar la formación doctoral, no tanto a mejorar la relación docente estudiante.
Note on E25: Anyela Maria Acosta Gomez: Esto se hace teniendo en cuenta cada competencia que mide saber pro y se proyecta la meta según la linea base. Se adjunta
Note on F9: Unicordoba: Definir el fin que se pretende lograr a través de las acciones propuestas
Note on G9: Unicordoba: Fórmula matemáticas para medir el cumplimiento de las metas
Note on H9: Unicordoba: Primera medición o dato actual del/los indicador(es)
Note on I9: Unicordoba: Definición cuantitativa del alcance del plan por año
Note on M9: Unicordoba: Detalla qué hacer para alcanzar el objetivo propuesto
Note on M59: Anyela Maria Acosta Gomez: No solo seria socializar, si no tambien ejcutar las diferentes estrategias y cuales serian?
Note on N9: Unicordoba: En formato dd/mm/aaaa
Note on P9: Unicordoba: Soporte de la ejecución de la acción
Note on Q9: Unicordoba: Cargo del (de los) responsable(s)
Note on R9: Unicordoba: Tipo de recurso: Humano, Tecnológico, Financiero, Logístico, Materiales

## Listas (hidden)
Tipo de Acreditación | Origen | Tipo de Hallazgo
Acreditación Institucional | Autoevaluación | Oportunidad de Mejora
Programas Académicos | Indicadores de Gestión del Programa | Recomendación
| Otorgamiento Acreditación | Fortaleza
| Negación Acreditación | Debilidad
Plan de Mejoramiento Anterior
Otro