## PO
PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  | UNIVERSIDAD DE CORDOBA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO |  |  |  | 24 | 28.8
24
|  |  |  | VALOR | PLAZO | FECHA
|  |  |  | 981799006 | 5 meses
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CONDICIONES ORIGINALES
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | V. CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 20582528
1.01 | Localizacion y replanteo | M2 | 183.5 | 5888.5977 | 1080558 |  | Nº3
1.02 | Cerramiento en lona verde y estructura en madera 2.15m | ML | 64 | 20559.1984 | 1315789
1.03 | Demolicion de estructuras y cimentaciones existe. Incluye retiro | M2 | 318.53 | 40309 | 12839626
1.04 | Campamento provisional 25 m2, cubierta en lamina de zinc y estructura en madera h= 2mts | UND. | 1 | 5346555.1857 | 5346555
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  | 10103432 | 4.5
2.01 | Excavación Manual Zapatas y vigas de cimentacion (incluye retiro de material) | M3 | 38.4128 | 90284.1131 | 3468065
2.02 | Lleno con material seleccionado compactado con vibrocompactador manual | M3 | 65.4 | 101458.2137 | 6635367
3 | CIMIENTOS |  |  |  |  | 31468706 |  |  |  | 0
3.01 | Solado en concreto de 2500 PSI. e = 0.05 m para zapatas. | M2 | 15 | 44726.2982 | 670894 |  |  |  |  | 0
3.02 | Zapatas en concreto de 3000 PSI | M3 | 4.5 | 893046.3916 | 4018709
3.03 | Viga de cimentación de 0.30 m x 0.30 mts de 3000 PSI | M3 | 7.1782 | 1396592.6672 | 10025049
3.04 | Viga de cimentación de 0.20 m x 0.20 m de 3000 PSI | M3 | 0.83244 | 1339548.8745 | 1115094
3.05 | Acero de Refuerzo de 60000 PSI | Kg | 1182.7227 | 13222.8461 | 15638960
4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  |  | 71761609
4.01 | Columnas Rectangulares en Concreto de f'c=3.000 psi | M3 | 7.7464 | 1389024.9068 | 10759908
4.02 | Vigas Estructurales Aereas o Descolgadas en Concreto de 3.000 psi | M3 | 9.874 | 1542626.2189 | 15231876
4.03 | Alfajias en concreto de f`c= 3.000 psi | M3 | 0.75096 | 1361498.0363 | 1022431
4.04 | Acero de Refuerzo de 60000 PSI | Kg | 3223.9616 | 13222.8461 | 42629948 |  |  |  |  | acer col
4.05 | Construcción de losa para soporte de lavamanos de sobreponer en concreto de 3000 PSI, e=0.07, incluye formaleta, acero de refuerzo y acabado en granito pulido. | M2 | 2.695 | 785694.2784 | 2117446
5 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 20300215
5.01 | Levante de muro no estructural en bloque macizo de arena cemento de 0.10m x 0.20m x 0.40m y pega con mortero 1:4 | M2 | 294.321 | 68973.0437 | 20300215
6 | CUBIERTA |  |  |  |  | 133899904
6.01 | Suministro e instalacion de perfiles estructurales PHR según diseño de cubierta, con cordones continuo de soldadura 6011 y 7018, incluye pintura base anticorrosivo y pintura de acabado final tipo esmalte a dos manos | Kg | 2556.4 | 26796.3981 | 68502312
6.02 | Suministro e instalación de cubierta modular en lamina prepintada termoacustica. Incluye fijaciones. (no incluye remates) color verde. | M2 | 209.66 | 311922.1233 | 65397592
7 | PAÑETES Y ACABADOS |  |  |  |  | 91805154.8742
7.01 | Pañete Impermeabilizado Muros M.1:4 y espesor e=2 cm . | M2 | 505.6 | 38682.8558 | 19558051.8742
7.02 | Pañete lineal en mortero 1:4. Para filos y dilataciones. | ML | 571.25 | 22619.103 | 12921163
7.03 | Estuco Plástico para inteiores y exteriores. | M2 | 505.06 | 29709.0224 | 15004839
7.04 | Estuco plástico filos | Ml | 571.25 | 17668.8975 | 10093358
7.05 | Pintura en vinilo tipo 1 para muros (a 3 manos) | M2 | 505.06 | 26597.9425 | 13433557
7.06 | Pintura en vinilo tipo1 lineal (a 3 manos) | Ml | 571.25 | 13445.7609 | 7680891
7.07 | Suministro e instalación de cielo raso en Dry wall, incluye estructura de soporte y pintura a 3 manos | M2 | 167.66 | 78213.6172 | 13113295
8 | PISOS |  |  |  |  | 67217810
8.01 | Plantilla en concreto 21 MPa (3000 psi), e=0.10mt con malla electrosoldada. (Incluye suministro, fundida y nivelación) | M2 | 167.66 | 144327.5967 | 24197965
8.02 | Suministro e instalación de Baldosa en grano Vibroprensado de 30 x30, Grano N°1. Incluye Mortero 1:4, Boquilla Blanca, destronque, 3 pulidas y brillo al plomo para Piso | M2 | 167.66 | 222924.1714 | 37375467
8.03 | Guarda escoba en granito, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. | ML | 95.81 | 58912.2044 | 5644378
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 11749325
9.01 | Suministro e instalacion de canal metalico de cubierta | ML | 19.89 | 123577.8288 | 2457963
9.02 | Suministro e instalación de Tubería PVC de 4"sanitario, incluye accesorios, abrasaderas, encajuelada y relleno | ML | 45.92 | 89340.9556 | 4102537
9.03 | Punto sanitario PVC 4", incluye accesorios, encajuelada y relleno | UND. | 6 | 118836.7597 | 713021
9.04 | Suministro e instalación de Tubería PVC de 1/2" de agua potable, para adecuación de la red interna. Incluye encajuelada y relleno | ML | 10.91 | 23866.7511 | 260386
9.05 | Punto hidraulico PVC 1/2", incluye encajuelada y relleno | UND. | 2 | 65784.3159 | 131569
9.06 | Suministro e instalación de Tubería PVC de 1/2" para desague de aires acondicionados. Incluye encajuelada y relleno | ML | 65.81 | 23866.7511 | 1570671
9.07 | Caja de Registro de 70x70 en concreto y construcción tapa h=0.50 mts | UND. | 5 | 443301.4258 | 2216507
9.08 | Suministro e instalacion de Rejillas para Desagüe cromada 6"x4" tipo cupula. | UND. | 3 | 79917.6136 | 239753
9.09 | Suministro e instalacion de Rejillas para Desagüe cromada 6"x4" sosco anti cucaracha | UND. | 1 | 56917.6136 | 56918
10 | CARPINTERIA METALICA Y MUEBLES EN ACERO |  |  |  |  | 35562527
10.01 | Suministro e instalacion de puerta en lámina galvanizada calibre 18 de segun diseño, incluye anticorrosivo y pintura. | UN | 3 | 4850000 | 14550000
10.02 | Suministro e instalacion ventanearía en vidrio templado según diseño, incluye anticorrosivo y pintura. | M2 | 21.32 | 858900 | 18311748
10.03 | Suministro e instalacion de puerta tipo estera, incluye anticorrosivo y pintura | M2 | 2.22 | 795300 | 1765566
10.04 | Poceta Lavaplatos Doble en Acero Inoxidable 80x40 (incluye griferia, Accesorios de desagüe sencillo para lavamanos + sifon botella) | UND. | 1 | 935212.8003 | 935213
11 | INSTALACION ELECTRICAS |  |  |  |  | 64857999
11.01 | Suministro e Instalación de Acometida en (3F+1N)x4 Cu THHN/THWN desde TGA a Tablero de Distribucion Iluminacion y Toma | ML | 20 | 168112.7273 | 3362255
11.02 | Suministro e Instalación de Acometida en (3F+1N)x6 Cu THHN/THWN desde TGA a Tablero de Distribucion Regulado | ML | 30 | 134112.7273 | 4023382
11.03 | Suministro e Instalación de Acometida en (2F+1N)x12 Cu THHN/THWN desde Tablero de Distribucion a carga | Un | 400 | 18648.8362 | 7459534
11.04 | Suministro e instalación de tablero de distribución de 24 ctos. con espacio para totalizador . | Un | 2 | 1736351.131 | 3472702
11.05 | Suministro e instalación de Canalización del alimentador baja tensión desde gabinete principal de protecciones hasta tablero de Distribucion | Un | 9 | 111796.5091 | 1006169
11.06 | Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria en techo: incluye tubería EMT, diámetro de ½" y /o ¾" según se indique en plano. Cable (1#12F + 1#12N +1#12T Cu AWG) aproximadamente 6m, caja, soporte y accesorios. (Luminaria Panel LED de 60*60 40 W) | Un | 30 | 446119.3526 | 13383581
11.07 | Suministro e instalación de salida eléctrica para toma de corriente doble polo a tierra 15A, 125VAC NEMA (Dúplex 15A/125V). Incluye tubería PVC de Ø=1/2", cajas, cable Cu No12 HFFR | Un | 8 | 302211.2298 | 2417690
11.08 | Suministro, e instalación de salida de swiche doble según la norma nema 5-15r, certificación RETIE. incluye toma, cajas 4"x2" metálica, tubería EMT de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio de 4 m). | Un | 2 | 245127.8655 | 490256
11.09 | Instalación de salida eléctrica para ventilador en techo: incluye tubería SCH-40, diámetro de ½" y /o ¾" según se indique en plano. Cable (1#12F + 1#12N +1#12T Cu AWG) aproximadamente 15m, | Un | 12 | 915704.6181 | 10988455
11.10 | Suministro e instalación de punto eléctrico 220V Monofasico en tubería 3/4" EMT | Un | 2 | 317006.9488 | 634014
11.11 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3x14 AWG THHN conexión lámparas | Un | 15 | 32512.3462 | 487685
11.12 | Instalación Aire Acondicionado Tipo MINI SPLIT. 36.000 BTU. Alta eficiencia economizador de energía refrigerante ecológico R410A. 220V /60 HZ. | Un | 2 | 2766218.0179 | 5532436
11.13 | Suministro e instalación de salida en canaleta para tomas para equipos de computo. Incluye: Cable libre de halógeno No.12, toma tipo hospitalario, troquel sobre canaleta y demás elementos de fijación e identificación. Aplica para tomas a 220v | Un | 30 | 300660.1231 | 9019804
11.14 | Suministro e instalación de caja de registro de 40 x 40 x30 en concreto con tapa y marco en angulo de 1 /2" | Un | 3 | 860012 | 2580036
12 | INSTALACION VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 126358018
12.01 | Desinstalación/retiro de canaletas metalicas existentes, ble UTP cat 6A y de patch panel | ML | 20 | 22374 | 447480
12.02 | Organización de Rack para comunicaciones, de 45u,cerrado, doble puertta frontal y posterior, elaborado en lámina y pintura electrostática | UND. | 1 | 1084800 | 1084800
12.03 | Suministro e instalación de Kit Barra de tierra para rack formato 19" | UND. | 1 | 1056000 | 1056000
12.04 | Apantallamiento de rack (equipos activos) en cable de cobre vehicular AWG #12 | UND. | 1 | 457700 | 457700
12.05 | Suminstro e instalación de puesta a tierra principal para rack, desde tablero regulado en cable AWG #6,ponchado en barra de cobre sin barra de cobre. | UND. | 1 | 1056000 | 1056000
12.06 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 3ft | UND. | 37 | 139888 | 5175856
12.07 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 7ft | UND. | 37 | 153328 | 5673136
12.08 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A 10ft | UND. | 5 | 173690 | 868450
12.09 | Suministro e instalación de Z Plug | UND. | 1 | 132288 | 132288
12.10 | Suministro e instalación canastilla metálica 50x6 color negro | ML | 17 | 286200 | 4865400
12.11 | Suministro e instalación de canaleta metálica 15cmx7cm, pintura electrostática, con tapa y división | ML | 14 | 230830 | 3231620
12.12 | Suministro e instalación de canaleta metálica 12cmx7cm, pintura electrostática, con tapa y división | ML | 53 | 221259 | 11726727
12.13 | Troquel metálico triple (1 datos y 2 energía) de 12cm | UND. | 47 | 74831 | 3517057
12.14 | Suministro e instalacion de manguera liquid tight de 1 1/4" | UND. | 6 | 87210 | 523260
12.15 | Apantallamiento de canaleta metálica, elaborada en cable de cobre vehicular #12, color verde, con puentes de conexión de 40cm entre uniones, y terminal ponchado en ambos extremos | UND. | 20 | 35568 | 711360
12.16 | Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A SIEMONS | ML | 1100 | 19376 | 21313600
12.17 | Cable trenzado 3 colores para cableado regulado libre de halógeno | ML | 1130 | 21560 | 24362800
12.18 | Suministro e instalación de cinta velcro doble faz PANDUIT o similar de 3/4", por rollo de 10m | ROLLO | 3 | 92660 | 277980
12.19 | Suministro e instalación de Face plate doble/sencillo | UND. | 47 | 41022 | 1928034
12.20 | Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4'': Incluye accesorios, uniones, caja de emplame, curvas, etc | ML | 32 | 59325 | 1898400
12.21 | Suministro e instalación de Caja rawelt 4x4 | UND. | 8 | 44635 | 357080
12.22 | Suministro e instalación de Jack cat. 6A TERA | UND. | 95 | 122640 | 11650800
12.23 | Suministro e instalación de tablero normal de 36 ctos, 3 fases, con bahía para totalizador, barra de tierra y neutro | UND. | 2 | 2585000 | 5170000
12.24 | Suministro e instalación de Totalizador de 3x40amp | UND. | 1 | 395000 | 395000
12.25 | Suministro e instalación de Totalizador de 3x50amp | UND. | 1 | 415000 | 415000
12.26 | Breaker monopolar enchufable 1x20A luminex | UND. | 20 | 53760 | 1075200
12.27 | Suministro e instalación de Toma de energía regulada color naranja | UND. | 37 | 82500 | 3052500
12.28 | Suministro e instalación de Toma de energía normal color blanco | UND. | 37 | 49170 | 1819290
12.29 | Suministro e instalación de bypass 3x60amp | UND. | 1 | 599500 | 599500
12.31 | Pruebas generales de datos y certificación de puntos Cat 6A | UND. | 37 | 82800 | 3063600
12.32 | Marcación de cableado de datos (CABLE UTP PUNTO A PUNTO, PATCH CORD, FACE PLATE ) y de energía. Faceplate marcado con sharpmark PL36U y cable UTP con Sharpmark SLLI0LU. Incluye: Suministro de material, levantamiento de información, fabricación e instalación de cada una de las marquillas con envío de archivo de texto digital de correspondencia. | UND. | 240 | 10972 | 2633280
12.33 | Perforaciones y resanes. Incluye perforación para pasante de tuberías o canaletas, en muro de ladrillo o bloque no mayor a 15 cm de espesor incluyendo reboques, pintura. | UND. | 20 | 169636 | 3392720
12.34 | Instalación de AP RUCKUS r750 | UND. | 2 | 588050 | 1176100
12.35 | Instalación de AP RUCKUS T750 | UND. | 1 | 1250000 | 1250000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 685667227.8742
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 208972132.3731
| ADMINISTRACIÓN | 23.53% |  |  |  | 161318260.0358
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 6856672.2787
| UTILIDAD | 5% |  |  |  | 34283361.3937
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19% |  |  |  | 6513838.6648
VALOR OBRA CIVIL | [5 empty] | 894639360.2472
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CONDICIONES ORIGINALES
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | V. CAPITULO
13 | SUMINISTROS |  |  |  |  | 73243400
13.02 | Aires Acondicionados Tipo PISO TECHO. 36.000 BTU. Alta eficiencia economizador de energia refrigerante ecologico R410A. 220V / 1PH /60 HZ | UND | 2 | 10264000 | 20528000
13.03 | Ruckus Unleashed R750 | UND | 2 | 11761000 | 23522000
13.04 | Gigabit-Unit- POE injector 60 W | UND | 3 | 490000 | 1470000
13.05 | Licencia de controladora en la nube para AP Ruckus x 3 año | UND | 2 | 1361700 | 2723400
13.06 | Ruckus Unleashed T750 | UND | 1 | 25000000 | 25000000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 73243400
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 13916246
| IVA | 19% |  |  |  | 13916246
VALOR TOTAL SUMINISTRO | [5 empty] | 87159646
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 981799006